
关于市政府重点工作节点任务

“亮灯”情况的督查通报

各县（市）区人民政府，各开发区管委会，市政府各部门：

为推动工作落实，促进目标实现，市政府督查室将《2017年市政府重点工作责任清单》和《四平市生态环境保护工作实地督查问题清单》纳入四平市政府重点工作任务管理系统，实时跟踪推进。截至4月20日，管理系统显示，部分地方和部门重点工作节点任务未按计划完成，提示红灯。请各地、各部门务必将本地本部门所承担重点工作任务记在心上，抓在手上，采取切实有效措施，全力以赴加以推进，确保取得实实在在的成效。同时，要及时在重点工作任务管理系统中填报相关数据，确保系统生成结果准确无误。
附件：市政府重点工作节点任务亮灯情况汇总表
                                四平市政府督查室

2017年4月21日       
附件          市政府重点工作节点任务亮灯情况汇总表

	序号
	责任单位
	亮灯情况

	
	
	红
	黄
	绿
	蓝
	闪绿
	白灯

	1
	伊通县
	20
	0
	0
	0
	0
	27

	2
	市住建局
	12
	0
	0
	0
	0
	37

	3
	市环保局
	8
	0
	8
	0
	0
	18

	4
	市人社局
	2
	0
	0
	0
	0
	17

	5
	市工信局
	2
	0
	0
	0
	0
	19

	6
	市统计局
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	7
	市公安局
	1
	0
	0
	0
	0
	8

	8
	双辽市
	1
	0
	5
	0
	1
	24

	9
	市文广新局
	1
	0
	0
	0
	0
	37

	10
	市信访局
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	11
	市国土局
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	12
	市民委
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	13
	梨树县
	0
	0
	13
	1
	6
	28

	14
	红嘴开发区
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	15
	经开区
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	16
	市城投集团
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	17
	市水投集团
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	序号
	责任单位
	亮灯情况

	
	
	红
	黄
	绿
	蓝
	闪绿
	白灯

	19
	新开区
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	20
	龙湖区
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	21
	四梨中心
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	22
	铁东区
	0
	0
	1
	0
	0
	14

	23
	铁西区
	0
	0
	2
	0
	0
	7

	24
	辽河垦区
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	25
	市安监局
	0
	0
	0
	0
	0
	35

	26
	市编办
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	27
	吉视传媒四平分公司
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	28
	市财政局
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	29
	市发改委
	0
	0
	1
	0
	1
	10

	30
	市法制办
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	31
	市工商局
	0
	0
	0
	0
	1
	5

	32
	市供销社
	0
	0
	0
	0
	1
	3

	33
	市规划局
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	34
	市交通局
	0
	0
	0
	0
	3
	10

	35
	市教育局
	0
	0
	0
	0
	1
	5

	36
	市金融办
	0
	0
	0
	0
	0
	6

	序号
	责任单位
	亮灯情况

	
	
	红
	黄
	绿
	蓝
	闪绿
	白灯

	38
	市科技局
	0
	0
	0
	0
	2
	12

	39
	市粮食局
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	40
	市林业局
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	41
	市民政局
	0
	0
	2
	1
	0
	9

	42
	市农委
	0
	0
	0
	0
	0
	19

	43
	市商务局
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	44
	市社保局
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	45
	市审计局
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	46
	市食药监局
	0
	0
	0
	0
	1
	5

	47
	市水利局
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	48
	市司法局
	0
	0
	2
	0
	0
	6

	49
	市体育局
	0
	0
	0
	0
	1
	6

	50
	市卫计委
	0
	0
	12
	0
	3
	12

	51
	市政府办
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	52
	市政务服务中心
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	53
	市质监局
	0
	0
	0
	0
	0
	6


（备注：红灯-延期未完成；黄灯-预警；绿灯-正常完成；蓝灯-延期完成；闪绿-正常待审核；白灯-未到期）
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