关于市政府重点工作节点任务

第二季度“亮灯”情况的督查通报

各县（市）区人民政府，各开发区管委会，市政府各部门：

为推动工作落实，促进目标实现，市政府督查室将《2017年市政府重点工作责任清单》、《四平市生态环境保护工作实地督查问题清单》和《2017年全市旅游重点工作责任清单》纳入四平市政府重点工作任务管理系统，实时跟踪推进。截至7月14日，管理系统显示，部分地方和部门重点工作节点任务未按计划完成，提示红灯。请各地、各部门仔细对照系统任务清单、节点时限，进一步压实责任，科学统筹安排，积极对接相关部门，凝聚全力高效推进。同时，要在重点工作任务管理系统中填报相关佐证数据，及时提交确保生成结果准确无误。下一步，市政府督查室将采用媒体曝光和综合执法相结合、全程留痕和察访核验相结合等方式，多措并举倒逼节点任务落到实处。

附件：市政府重点工作节点任务亮灯情况汇总表

四平市政府督查室

2017年7月14日

附件          市政府重点工作节点任务亮灯情况汇总表

| 序号 | 责任单位 | 亮灯情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 | 闪绿 | 白灯 |  |
| 1 | 辽河垦区 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 2 | 市城投集团 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3 | 市住建局 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 32 |  |
| 4 | 市水投集团 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 经开区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 6 | 市编办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | 新开区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |  |
| 8 | 市民政局 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |  |
| 9 | 市工信局 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |  |
| 10 | 市环保局 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 10 |  |
| 11 | 红嘴开发区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |
| 12 | 梨树县 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 9 |  |
| 13 | 市软办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 14 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 15 | 市政府办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 16 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 17 | 市民委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 18 | 吉视传媒四平分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 19 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 20 | 市法制办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |
| 21 | 市金融办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 22 | 市质监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |
| 序号 | 责任单位 | 亮灯情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 | 闪绿 | 白灯 |  |
| 23 | 市食药监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |  |
| 24 | 市社保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 25 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 26 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |  |
| 27 | 市工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |
| 28 | 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |
| 29 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |  |
| 30 | 市文广新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |  |
| 31 | 市规划局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 四梨中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 33 | 市政务服务 中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 34 | 市统计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 35 | 市国土局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 36 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 37 | 龙湖区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |
| 38 | 市发改委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |  |
| 39 | 市安监局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |  |
| 40 | 市林业局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |
| 41 | 市体育局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |  |
| 42 | 市公安局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |  |
| 43 | 市经合局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |  |
| 44 | 铁东区 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |  |
| 45 | 市农委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |  |
| 序号 | 责任单位 | 亮灯情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 | 闪绿 | 白灯 |  |
| 46 | 市司法局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |
| 47 | 市水利局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |  |
| 48 | 铁西区 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |  |
| 49 | 市人社局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |  |
| 50 | 市科技局 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 |  |
| 51 | 市卫计委 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 9 |  |
| 52 | 伊通县 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | 3 |  |
| 53 | 双辽市 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 8 |  |

（备注：红灯-延期未完成；黄灯-预警；绿灯-正常完成；蓝灯-延期完成；闪绿-正常待审核；白灯-未到期）