## Sheet1
2019年市政府重点工作责任清单第三季度进展情况表
序号 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 当前进展 | 备注
一、主要指标
1 | 地区生产总值增长5-6% | 市发改委 | － | 上半年，GDP较同期增长1%左右。 | 推进中
2 | 规模以上工业增加值增长6%以上 | 市工信局 | － | 目前，实现工业总产值198亿元，同比增长3.9%。 | 推进中
3 | 地方级财政收入与上年持平 | 市财政局 | 市税务局 | 三季度，地方级财政预计收入18.5亿元，同比增加3亿元，增长19%。 | 推进中
4 | 全年固定资产投资增长10% | 市发改委 | － | 截至8月末，全市完成固定资产投资111.1亿元，同比增长5.2%。 | 推进中
5 | 社会消费品零售总额增长6%左右 | 市商务局 | － | 三季度，社零额预计实现450亿元，同比增长3.5%；全年预计完成610亿元，同比增长4.0%左右。 | 推进中
6 | 单位GDP能耗达到省定标准 | 市发改委 | － | 三季度，能耗总量280.42万吨标准煤，单位GDP能耗同比下降4.47%。 | 推进中
7 | 城乡居民收入增长与经济增长基本同步 | 市发改委 | － | 年度指标将于2020年1月左右计算得出。 | 推进中
8 | 全年纳入省调度系统到位招商引资资金增长12%以上 | 市商务局 | － | 目前，全市82个在省招商引资调度系统项目实际到位资金77.15亿元（引资额382.03亿元），同比增长62.97%。 | 推进中
9 | 全年力争产业类和税源类项目投资占到70%以上 | 市发改委 |  | 截至8月末，5000万元以上产业类和税源类项目完成投资38.2亿元，占比62%。 | 推进中
10 | 市场主体投资项目占到70%以上 | 市发改委 | － | 截至8月末，5000万元以上主体投资项目共计83个，占比71%。 | 推进中
一、主要指标
11 | 全年工业技改投资增长10%以上 | 市工信局 | － | 截至8月末，全市预计完成技术改造投资3.8亿元，同比下降49.5%。 | 推进中
12 | 全市农业规模经营比重稳定在60%以上 | 市农业农村局 | － | 目前，全市农业适度规模经营比重达到61.28%。 | 已办结
13 | 市县两级事项网上可办率不低于70% | 市政务数字化局 | － | 目前，市县两级事项网上可办率已达71%以上。 | 已办结
14 | 民营经济主营业务收入增长6% | 市工信局 | － | 目前，全市预计实现主营业务收入1450亿元，同比增长5.4%。 | 推进中
15 | 畜禽养殖粪污资源化综合利用率达到80%以上 | 市农业农村局 | － | 目前，全市畜禽养殖粪污资源化综合利用率已达81%。 | 已办结
16 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内 | 市人社局 | － | 目前，全市城镇登记失业率为3.73%。 | 推进中
17 | 农村养老服务大院覆盖率达到70% | 市民政局 | － | 目前，农村养老大院活动场所已选址完成，正在筹措维修及配套设施所需资金。 | 推进中
18 | 力争打造农产品加工、装备制造、现代物流、医药健康等10个百亿级规模产业 | 市发改委 | 市工信局 市农业农村局 市科技局 市商务局 | 目前，成立了四平市打造10个百亿级规模产业工作领导小组，制定了《四平市打造10个百亿级规模产业工作方案》，各成员单位正对照《方案》要求，落实具体任务。 | 推进中
19 | 全年谋划储备亿元以上重点项目120个以上 | 市发改委 | － | 截至8月末，全市累计上报省亿元以上项目130个。 | 已办结
二、工作要点
20 | 举办四平发展大会，开展“七比七赛”活动 | 市商务局 | － | 1.7月11日，四平发展大会隆重召开。累计邀请专家学者、行业领军人才、国内知名企业家280多人，共有36个合作项目集中签约。 2.制定了《重点产业专业化招商实施方案》和《重大招商引资项目“一事一议”工作流程》等文件，各专项招商活动正在进行中。 | 推进中
21 | 重点推动比亚迪新能源专用车、北汽汽车零部件首农农业、华统肉制品等意向性项目签约落地 | 市商务局 | 市工信局 梨树县 铁东区 | 1.比亚迪新能源专用车已完成项目可研报告和项目分析，合作双方正在筹备成立合资公司，有望在年底前签约； 2.北汽集团拟将调整世宝公司的转向器配套份额，正在推进中卡、中卡高端车方面的合作； 3.首农食品集团已于近期派员赴梨树县，就粮食深加工方面的合作事项进行深入探讨； 4.8月22日，华统集团和梨树县政府生猪产业链项目成功签约。目前，梨树农联社正在加快推进红嘴农高集团拍卖程序。 | 推进中
22 | 开展“项目建设年”活动，建立“三早”项目清单和责任清单 | 市发改委 | － | 4月18日，全市春季项目集中开工，共计列入省“三早”项目70个，建立了项目清单和责任清单，每月跟踪推进落实。 | 已办结
23 | 全力推进中成60万吨燃料乙醇等50个“4·18”项目集中开工 | 市发改委 | － | 1.“4.18”全市集中开工项目62个； 2.因原合作方中成套集团股权变更，国投集团正在与中成套集团履行股权变更有关手续。目前，正在办理项目环评、能评、安评等相关手续，待核准手续变更调整后，同步调整相关手续。 | 推进中
二、工作要点
24 | 全年，新建续建5000万元以上项目130个以上，其中亿元以上项目90个、10亿元以上项目10个 | 市发改委 | － | 截至8月末，新建、续建5000万元以上项目117个，其中亿元以上项目83个，10亿元以上项目13个。 | 推进中
25 | 加快新天龙蒸馏工段质量升级、精细化工呋喃铵盐搬迁改造等产业项目建设步伐 | 市工信局 | － | 1.新天龙蒸馏工段质量升级改造项目正在试运行中； 2.精细化工呋喃铵盐搬迁改造项目土建施工完成80%，预计2020年6月竣工投产。 | 推进中
26 | 确保大清鹿苑鹿产业园、益民堂健康产业园、中科院长春应化所科技创新中心等项目投产达效 | 市发改委 | 市工信局 | 全年，预计可竣工投产项目23个，正在全力推进大清鹿苑鹿产业园、益民堂健康产业园和中科院长春应化所科技创新中心等项目建设。 | 推进中
27 | 用好用活12亿元土地收储专项债券 | 市自然资源局 | 市财政局 市住建局 | 目前，X-44，X-45等2个地块征拆协议已经签订，7572万元专项债券资金已拨付到位；晨兴绦纶地块9628万元专项资金已拨付到位；26#-7地块征拆程序将于近期启动；正在审核调整A-15、X-54、X-57等三个地块的相关手续。 | 推进中
28 | 加大土地储备力度，提高土地使用效率 | 市自然资源局 | 市财政局 市住建局 | 1.下发了《2019年土地收储计划》，已向省财政申请土地收储债券资金12亿元，除政府平台公司、棚改办投资地块外的土地全部纳入土地收储范围。 2.目前，已划拨8件，出让31件，交纳全价款5.14亿元（含出让金2.45亿元）。 | 推进中
二、工作要点
29 | 建立健全项目推进机制，加快拆迁、审批等重点环节进程 | 市发改委 | 市政务数字局 | 1.下发了《冬季三项促投资工作方案》《四平市进一步加强固定资产投资和重点项目建设工作方案》《2019年四平市“抓环境、抓项目、抓落实”项目建设年工作方案》等指导性文件，成立项目建设推进工作领导小组； 2.实施了“会商协商、领导包保、调度通报、考核奖惩”等四大工作机制，推进加快拆迁、审批等重点环节进程。 | 推进中
30 | 落实重大项目包保责任制、项目服务秘书制，建立工作台账，实行跟踪管理，提高项目核准落户率、开工竣工率和投产达效率 | 市发改委 | － | 目前，已针对省三早项目、集中开工项目和5000万元以上重点项目，逐一落实包保领导、项目服务秘书制，建立工作台账，实行跟踪管理。特别是筛选出51个市级领导包保项目，开工22个，正在推进29个。 | 已办结
31 | 加大对各县（市）区、开发区考核力度，晒出“成绩单”、排出“红黑榜”分出“三六九等” | 市发改委 | 市商务局 | 目前，下发10期全市项目推进工作快报，对各县（市）区、开发区固定资产投资和春季集中开工项目进展情况进行通报。 | 推进中
32 | 推动“数字四平”建设，加快形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局 | 市政务数字化局 | 市发改委 市工信局 市住建局 市公安局 | 目前，正与四平移动公司进一步推动数字基础设施建设；协调市工信局做好企业上云工作，打破企业内部“信息孤岛”；协调相关部门落实数字经济产业园项目。 | 推进中
33 | 继续化解过剩产能 | 市工信局 | － | 8月6日－8日，对七个县（市）区、开发区淘汰落后和化解过剩产能工作开展情况进行了专项督导检查。累计排查9个行业、28户企业。目前，白贵成小塑料加工厂和王建红小塑料加工厂等2户企业完成退出。 | 推进中
34 | 有序消化房地产库存 | 市住建局 | － | 目前，2018年商品房库存已全部消化。 | 已办结
二、工作要点
35 | 提高金融体系服务实体经济能力，降低企业生产经营成本 | 市金融办 | 人民银行 四平市中心支行 | 1.建设农村金融综合服务站609个； 2.为605户农户完成1981万元增信业务； 3.为小微企业办成续贷不动产无缝抵押登记3笔、金额5025万元，节约企业“过桥”资金约200万元； 4.引导银行业金融机构降低小微企业融资成本，累计节省约6300万元的融资成本。 | 推进中
36 | 加大基础设施等领域补短板力度 | 市住建局 | 市财政局 市发改委 市水投公司 市城投公司 市四通公司 市富国公司 | 1.市区12公里合流制排水管网改造现已完成7.5公里，年底前全部完成； 2.南湖立交桥、东丰路已正式通车； 3.过街天桥项目已开工建设4座。 | 推进中
37 | 围绕环长春四辽吉松工业走廊，实施智能化制造和“数字化+传统产业”提升工程 | 市工信局 | 市发改委 | 1.制定了《中国▪四平换热器工业互联网平台建设方案》，拟于近期提请市政府常务会研究讨论； 2.启动“企业上云”工程，制定了《四平市企业上云资金使用方案》，结合四平浪潮向总部申请的500万企业上云服务券，采取发放“浪潮云服务券”的方式来调动企业上云的积极性，已有9家企业实现上云，君乐宝、艾斯克等企业正在制定上云方案。 3.巨元换热器中试中心已建设完成，正在进行项目收尾、调试工作。 | 推进中
二、工作要点
38 | 提高农产品加工、装备制造、基础化工、冶金建材“老四样”产业智能化、数字化、现代化水平 | 市工信局 | 市发改委 | 1.农产品加工：新天龙智能库区建设项目完工，进入试运行阶段；10万吨燃料乙醇项目建设工程完成，目前正在准备验收；宏宝莱冷饮AB区改造项目竣工投产。 2.装备制造：巨元中试中心项目已进入调试阶段；世宝机械年产汽车转向管柱20万台，中间轴80万台项目争取年末完成主体工程； 3.基础化工：双辽化工园区现有在建项目3个，签约2个，在谈1个； 4.冶金建材：现代钢铁破产重整后，实现满负荷生产，产值同比净增11亿元。 | 推进中
39 | 开展两化融合贯标和制造业服务化试点 | 市工信局 | － | 1.跟踪审查新天龙的“基于互联网的智能物流管理平台建设项目”； 2.推进以巨元、艾斯克等为代表的企业服务化转型，目前，艾斯克“智能化家禽屠宰及深加工装备远程服务系统”第一阶段已测试完成。 | 推进中
40 | 重点推进商用车智能转向柱总成、中药数字化提取等项目投产达效 | 市工信局 | － | 1.商用车项目已完成安装调试，具备小批量生产能力； 2.现代中药项目正在安装4台智能制造设备及数控软件。 | 推进中
41 | 继续做好向总部争取增加产能、帮助企业开拓市场扩大产能、启动“双停”企业释放产能三篇文章 | 市工信局 | － | 1.拜访了立白总部、纳爱斯总部、世宝机械总部和湖南中烟总部，争取这些总部加大对四平厂的支持； 2.确定了10户停产企业作为重点启动对象。目前，已有4户启动生产，其余6户履行重整启动手续。 | 推进中
二、工作要点
42 | 抓好地产品销售中心和电商销售平台建设 | 市商务局 | － | 目前，四平市优质农副产品协会共发往金华市稻花香米95吨，超级稻285.64吨，总销售额212.2万元，正在积极推动与浙江商会、杭州南鹏优品电子商务公司等洽谈合作，争取达成农副产品电商平台销售合作事宜。 | 推进中
43 | 借助“东博会”“广交会”等平台，推动招商引资，助推企业开拓市场 | 市商务局 | － | 1.第十二届东博会期间，我市自行（或参与）组织召开5项经贸交流活动，与省商务厅共同举办“四平市现代农业与农机装备经贸合作交流会”，签约了12个项目。 2.第125届春季广交会期间，组织四平百隆工艺品有限公司、四平市中保换热设备有限公司、四平圣雅卫生用品有限公司等企业参加了此次展会，激发了“走出去”参与国际市场竞争的信心。 | 推进中
44 | 推动巨润生物、旭晨胶带等10户企业重启生产 | 市工信局 | － | 目前，4户企业已重启生产（巨润公司、生达玻璃制品公司已于6月18日启动生产，昊华公司于6月19日启动建设物流中心，奇来亚公司已整体出售给吉邦农机公司并恢复生产），6户企业（旭晨胶带、天威电石等）正在按计划有序推进中。 | 推进中
45 | 加快实施精细化工、双辽星月等技改项目 | 市工信局 | － | 截至8月末，全市共实施工业技术改造项目36个，精细化工、双辽星月化工等4家技改项目入选国家工信部工业企业技术改造升级导向计划。精细化工项目土建施工完成80%，定型设备已经开始采购；双辽星月项目正在进行设备安装和调试工作。 | 推进中
二、工作要点
46 | 举全市之力推进汽车、建材、粮食、冷链、石油仓储等物流产业快速发展 | 市商务局 | － | 1.走访全市骨干物流企业，开展了座谈研讨； 2.正在筹备召开全市现代物流产业大会； 3.正在积极做好第二批城乡高效配送试点城市建设工作。 | 推进中
47 | 加快建设万邦冷链物流、君汇40万吨石油仓储物流等项目 | 市商务局 | 铁东区 铁西区 | 目前，万邦冷链物流项目已投产，实现交易额2500万元左右；君汇石油仓储物流项目一期18万立方米已投入使用，二期32万立方米正在试生产，预计10月末可完成验收工作。 | 推进中
48 | 加快欧亚商贸综合体、万嘉购物广场、吴中地产城市综合体等重点服务业项目建设 | 市商务局 | 铁东区 铁西区 红开区 | 欧亚商贸综合体项目正在推进施工中；万嘉购物广场主体已建设完工，预计年底前可实现部分营业；吴中地产正在施工景观示范区，预计10月末售楼处及示范区全景开放。 | 推进中
49 | 吸引股份制银行、保险机构和证券机构入驻金融街 | 市金融办 | 市商务局 四平银保监 分局 | 目前，吉林银行四平分行拟整套购买金融街1#楼北侧1-3层及裙楼，并将裙楼赠与市不动产登记中心使用，正在等待总行批复意见；已与多家有意向金融机构沟通入驻金融街事宜。 | 推进中
50 | 深化与阿里巴巴、京东等知名电商平台合作，推动特色农产品线上销售 | 市商务局 | 市农业农村局 | 1.安韵电商通过在阿里巴巴、京东、拼多多平台开设网店，年销售额近5千万元； 2.中友鑫商贸已在拼多多开设“吉林原产地”网点，实现销售近百万元；中友电子商务有限公司拟在淘宝开设“吉林原产地”网店，正在等待淘宝网审核中； 3.佳乐宝玉米油在阿里巴巴全网实现7天内销售20万桶，销售金额达1600余万元。 | 推进中
二、工作要点
51 | 积极发展全域旅游、红色旅游、乡村旅游和冰雪旅游 | 市文广旅局 | 市农业农村局 市林业局 市水利局 市教育局 市卫健委 | 1.市本级、双辽市和伊通县全域旅游规划已完成，梨树县、铁东区正在编制中，伊通县正在创建国家级全域旅游示范区。 2.指导铁西区编制铁西区红色旅游讲解词和红色旅游线路；组织梨树县博物馆、四平烈士陵园和四平战役纪念馆推荐优秀红色讲解词并报送省文旅厅；四平战役纪念馆成为民盟中央批复确立的吉林省4家民盟传统教育基地之一。 | 推进中
52 | 探索与横店影视城开展合作 | 市文广旅局 | 市商务局 | 目前，横店集团已初步表示无法在平投资建设东北影视基地，但我市已进一步遴选具备拍摄影视剧目潜质地点，正在等待横店集团反馈意见。 | 推进中
53 | 加快“满乡风情·七彩伊通”田园综合体、双辽一马树森林公园等项目建设 | 市文广旅局 | 市发改委 伊通县 双辽市 | 1.田园综合体项目已栽植各种果树30余万株，栽、种金莲花等名贵观赏中药材800亩，200栋大棚主体正在施工。 2.一马树森林公园项目游客中心和观光瞭望塔已封顶。 | 推进中
54 | 高水准办好第四届“满族文化论坛”等系列活动 | 市文广旅局 | 市民委 | 5月17日,“首届吉林·四平满族文化旅游节”顺利开幕。累计吸引热爱满族文化旅游、满族文化产业发展的社会各界人士共一千余人参会，圆满完成旅游大集、满族旗袍团体表演、满族民俗文化购物周、满族旗袍服饰设计制作大赛以及百威金士百啤酒嘉年华等9项活动。 | 已办结
55 | 深化与浙江大学、吉林大学、中科院长春应化所、光机所等高校院所实质性合作 | 市科技局 | 市商务局 | 8月2日，与吉林农业大学签署《四平市政府与吉林农业大学校地战略合作协议书》。 | 推进中
二、工作要点
56 | 提升换热器国检中心等科技平台运作水平 | 市市场监管局 | － | 召开了“推进换热器产业向高端领域（制冷、核电）发展论坛”，充分发挥国检中心职能，为换热器行业交流搭建平台。 | 推进中
57 | 新增科技“小巨人”企业20户、高新技术企业10户 | 市科技局 | 市工信局 | 目前，新增18户小巨人企业（含公主岭）；新增8户高新技术企业。 | 推进中
58 | 发挥好院士工作站和硕博人才作用 | 市科技局 | 市人社局 | 目前，我市已建成7家院士工作站。如梨树黑土地保护院士工作站成立了“黑土区免耕农作技术创新与应用联盟”，开展了不同气候、不同土壤和作物条件下免耕农作技术的研究、示范和推广工作，应用面积超过1000万亩（其中梨树县150万亩），净收益超过8亿元；吉林师范大学的Federico Rosei组建了5人的研究团队，已在新型光伏电池技术研发领域合作完成两项研究成果，同时正积极探讨和准备申报国家及吉林省国际合作基金项目。 | 推进中
59 | 大力做好“治河、种树、修路、脱贫、兴业”五篇文章，研究制定专项工作方案，走出具有四平特色的乡村振兴新路 | 市农业农村局 | 市水利局 市林业局 市交通局 市扶贫办 市发改委 | 7月19日，“治河、种树、修路、脱贫、兴业”相关内容已专题写入《四平市乡村振兴战略规划（2019—2022年）》并正式印发。 | 已办结
60 | 新建全程机械化示范区25个 | 市农业农村局 | － | 目前，正在进行项目申报、购置装备和协议签订等工作。 | 推进中
二、工作要点
61 | 推广保护性耕作、测土配方施肥、精准施肥、高效肥料技术，扩大增施有机肥和玉米秸秆覆盖还田面积，提升农业综合生产能力 | 市农业农村局 | － | 全市新增测土配方施肥面积295.7万亩、增施有机肥面积21.9万亩、精准施肥面积50.8万亩、推广高效肥料面积167.2万亩和以农作物秸秆覆盖还田为主的保护性耕作面积50.4万亩，优质高效粮食作物面积已达650万亩以上。 | 已办结
62 | 建设集中连片高标准农田34万亩 | 市农业农村局 | － | 目前，各县（市）区正在开展财审和招投标等工作。 | 推进中
63 | 粮食产量稳定在90亿斤阶段性水平 | 市农业农村局 | － | 截至9月末，预计粮食产量为95.39亿斤，比上年增加8.54亿斤，增产9.83%。 | 已办结
64 | 认定“特色产业大王”30个 | 市农业农村局 | － | 目前，30个特色产业大王已认定完成，并在市优质农产品展销中心进行宣传引领。 | 已办结
65 | 充分发挥新天龙、天成玉米、伊通温氏、双辽牧原等龙头企业作用，提升农产品精深加工水平，促进农村一二三产融合发展 | 市农业农村局 | 市工信局 市发改委 | 1.新天龙两个项目已经进入生产调试阶段；哈尔滨品牌扩建项目新增啤酒产能8万吨；四平耘垦牧业生产线技改项目技改完工后，预计企业产能将达到2500万只/年，产能增幅达16%，年毛鸡加工量增加400万只； 2.君乐宝生产酸奶及乳酸菌饮料4.8万吨，同比增长14%，实现产值3.15亿元，同比增长3.4%；湖南中烟生产卷烟11.86万箱，同比增长4.96%； 3.建成耘垦牧业标准化养殖小区11个，年出栏毛鸡2000万只；建设优质玉米基地6万公顷，年产优质玉米16万吨，企业按每吨高于市场价20-40元的价格回收，周边百姓年增加收入300余万元。 | 推进中
二、工作要点
66 | 深化农村集体产权制度改革，探索建立新型农村集体经济运行新机制 | 市农业农村局 | － | 目前，已制定完成农村经济组织成员资格界定文件，将于近期分赴各地开展资格界定工作。 | 推进中
67 | 提升乡村法治和德治水平，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风 | 市农业农村局 | － | 1.组织开展美丽庭院、干净人家评选创建活动，全市计划创建美丽庭院4000户、干净人家10000户，各地正在创建中。 2.组织开展2019年农民丰收节庆祝活动，表彰并嘉奖了15个获得国家和省级荣誉的先进单位，并将梨树县特色农产品展销活动融入其中，各地还开展了形式多样的文艺演出活动。 | 推进中
68 | 扎实开展农村人居环境整治三年行动计划 | 市农业农村局 | － | 目前，已在双辽、铁西、梨树召开了农村人居环境整治现场推进会议。 | 推进中
69 | 推进农村污水处理提升工程 | 市住建局 | － | 目前 ，茂林镇、双山镇、王奔镇、榆树台镇、十家堡镇、营城子镇、大孤山镇、伊丹镇等8个建制镇生活污水处理设施正在建设中。 | 推进中
70 | 推进农村垃圾分类处理提升工程 | 市住建局 | － | 目前，我市共建有农村生活垃圾集中收集点1046个，乡镇生活垃圾转运站14个，乡镇垃圾集中收集转运点13个，配备垃圾箱（池）102069个、垃圾收集转运车1838辆、配备保洁人员4845人，累计投入资金11388万元，基本实现了农村生活垃圾治理村屯全覆盖。 | 推进中
71 | 推进农村厕所革命提升工程 | 市农业农村局 | － | 目前，中央和省市财政配套资金已拨付到位，各地正在履行招投标程序。 | 推进中
二、工作要点
72 | 推进村容村貌提升工程 | 市农业农村局 | 市交通局 市住建局 | 1.开展以“五清一绿两改”为主要内容的村庄清洁行动； 2.制定《四平市农村人居环境整治村庄清洁行动重点任务责任分工》《全市农村人居环境整治暨村庄清洁行动夏秋战役重点任务责任分工》系列文件； 3.召开电视电话推进会议1次、现场推进会3次，先后4次对农村人居环境整治进行专项督导检查。 | 推进中
73 | 完成退耕还林任务 | 市林业局 | － | 目前，市本级区划内退耕还林任务已于2018年底全部完成。 | 已办结
74 | 完成退耕还河任务，河流岸边绿化2.4万亩 | 市水利局 | 市林业局 | 目前，累计流转土地面积9006.49公顷，超额完成1600公顷（2.4万亩）河流水系绿化任务。 | 已办结
75 | 完成农田防护林建设任务 | 市林业局 | － | 目前，全市完成农田防护林18960亩。 | 推进中
76 | 全年建设农村公路旧路改造工程502.2公里 | 市交通局 | － | 按照全省工作安排，全年计划整治“畅返不畅”农村公路旧路946.966公里。目前，累计完成796.7公里。 | 已办结
77 | 全年建设通屯硬化路100公里 | 市交通局 | － | 目前，累计完成78.4公里。 | 推进中
78 | 开展农村股份制试点工作，增加农民财产性收入 | 市农业农村局 | 市金融办 | 目前，各县（市）区正在选定试点单位。 | 推进中
79 | 培育新型农业经营主体和新型职业农民 | 市农业农村局 | － | 全年计划培训新型职业农民150人。其中，省厅负责培训13人，市本级负责培训137人。目前，市本级培训完成91人。 | 推进中
二、工作要点
80 | 出台农民工转农技工培训管理办法 | 市人社局 | － | 目前，《办法》草稿已起草完成，拟于近期征求相关部门意见。 | 推进中
81 | 打造农村半小时服务圈，农村劳动力转移就业实现35万人 | 市人社局 | － | 截至8月末，全市农村劳动力转移就业37.12万人，完成年计划100.32%。 | 已办结
82 | 推广梨树县先导区棚膜经济发展模式，完善加工、冷藏和销售全产业链条 | 市农业农村局 | 梨树县 | 目前，项目已具备生产条件。 | 已办结
83 | 促进城乡在规划布局、产业发展、公共服务等方面融合发展 | 市发改委 | 市农业农村局 市自然资源局 | 目前，完成了《四平市乡村振兴战略规划（2019-2022年）》的编制工作。 | 推进中
84 | 支持各地挖掘特色资源、壮大优势产业，打造具有竞争力和支撑力的县域经济体系 | 市农业农村局 | 梨树县 伊通县 双辽市 | 1.打造省级“一村一品”示范村镇6个； 2.大力发展产业强镇，经农业农村部、财政部联合评定伊通满族自治县营城子镇为2019年国家级农业产业强镇。 | 已办结
85 | 加快培育叶赫满族文化旅游、十家堡智慧物流、哈福梅花鹿产业等特色小镇 | 市发改委 | 市文广旅局 市商务局 | 起草完成《四平市特色小（城）镇建设创建实施方案》；举办了“吉林·四平满族文化旅游节”和关注候鸟迁徙·维护生命共同体“爱鸟周”等满族民俗系列节庆活动，叶赫满族镇的文化资源优势得到了充分展示。 | 推进中
86 | 100个高频事项实现“只跑一次” | 市政务数字化局 | － | 7月7日，《四平市100个高频事项目录清单》已在市政府网站上公开发布。 | 已办结
87 | 抓好省政府下放、取消权力落地工作 | 市政务数字化局 | － | 目前，对应省政府取消行政职权涉及部门2个（市场监管局、市交通局）、2项，承接省政府下放行政职权涉及部门2个（市卫健委、市交通局）、2项，均落实到位。 | 推进中
二、工作要点
88 | 动态调整市本级权力清单和责任清单 | 市政务数字化局 | － | 目前，我市拟减放行政职权97项，保留权责清单2074项、保留服务事项771项。 | 推进中
89 | 全面推行“证照分离” | 市市场监管局 | － | 目前，尚未接到省厅部署通知，我市证照分离工作暂未启动。 | 推进中
90 | 执法部门和执法事项全部纳入“双随机、一公开”范围 | 市市场监管局 | － | 目前，制定了跨部门联合抽查工作计划，正在按照计划有序实施抽检。 | 推进中
91 | 加强信用体系建设，营造诚实守信社会环境 | 市政务数字化局 | － | 目前，省统建的社会信用信息平台四平信用信息共享平台已建成，拟于10月底上线运行。 | 推进中
92 | 加快打造“数字政府” | 市政务数字化局 | － | 目前，正在推进“综窗改革”试点工作、工程项目审批制度改革和“无证明城市”创建工作，实现四平全区域无差别全科受理，网上能办、同城通办、异地可办。 | 推进中
93 | 统筹推进“智慧公安”建设 | 市公安局 | 市政务数字化局 | 1.“四平智能化实战指挥平台”已完成项目论证，正在开展部分设备招投标工作； 2.正在完善四平公安“大数据平台”社会基础信息采集工作，累计采集上传各类社会基础信息1600万余条。 | 推进中
94 | 统筹推进“智慧医疗”建设 | 市卫健委 | 市政务数字化局 市医保局 市民政局 | 1.1月15日，与腾讯公司达成战略合作意向并签订框架协议； 2.2月26日，下发了《四平市卫计委“互联网+医疗健康”便民惠民行动计划》。 3.目前，全市二级医疗机构与省卡管平台已顺利完成对接。 | 推进中
95 | 统筹推进“智慧城市”建设 | 市政务数字化局 | 市住建局 | 目前，正在研究解决市执法局“智慧城市”建设中存在的历史遗留问题，拟在近期完成“智慧城市”建设规划。 | 推进中
二、工作要点
96 | 加强综合行政执法队伍建设 | 市司法局 | － | 目前，起草完成《“三项制度”改革方案》，待省政府《方案》出台后，拟提请市政府常务会议研究审议后下发实施。 | 推进中
97 | 引进战略投资者参与市农联社改制，推动组建四平农商行，推动地方金融机构改制重组和经营转型 | 市金融办 | － | 1.成立我市地方法人金融机构风险防范处置化解工作领导小组。 2.出台风险处置实施方案，做好不良贷款置换、做好联社闲置不良资产处置、出台优惠扶持政策、积极推进股份制改造等六个方面推进风险防范处置工作。 | 推进中
98 | 抓实分级诊疗和家庭医生签约服务，构建各类医疗机构协同发展的服务体系 | 市卫健委 | 市医疗局 市财政局 | 目前，全市上级医院接收下级医院转诊约5861余人次，向下转诊约4370余人次；建立医联体19个，参与签订医联体协议医疗机构914家；全市重点人群签约覆盖率达65%（含续签），建档立卡贫困人口签约率达100%。 | 推进中
99 | 稳妥推进考试招生制度改革，加强高考综合改革基础保障条件建设，在设施、资金和师资等方面保障到位 | 市教育局 | 市财政局 市人社局 | 1.出台了初中体育与健康学科过程评价考核办法和理科实验操作考察办法等5个配套文件； 2.选定四平一中、双辽一中、伊通三中和梨树育才中学为选课走班试点，形成《高考改革调研报告》； 3.选派4名市直高中业务骨干赴金华市对口学校进行挂职锻炼，亲身参与高考改革先行学校的教育管理和具体操作。 | 推进中
100 | 统筹推进国有林场改革 | 市林业局 | 市人社局 市财政局 | 8月份开始，国有林场退休职工已有574人纳入社保，并发放工资。 | 推进中
二、工作要点
101 | 建立科学林草资源管护体制 | 市林业局 | － | 目前，国家级、省级公益林管护文件尚未审定、批复，待文件出台后，制定《四平市直公益林管理办法》。 | 推进中
102 | 组织银企对接，发挥“助保金池”作用，缓解企业融资难、融资贵问题 | 市工信局 市金融办 | － | 目前，梳理汇总企业（项目）融资需求，制作《四平市2019年融资需求手册》，为顺达电子有限公司、四平市宝福调味食品有限公司共贷款1949.56万元。 | 推进中
103 | 培育100户“个转企”、100户“小升规” | 市市场监管局 市工信局 | － | 目前，培育完成85户“个转企”，筛选确定了70户“小升规”企业。 | 推进中
104 | 加快企业上市挂牌步伐，进入省级培育库企业达到25户 | 市金融办 | － | 目前，新增1户孵化库企业（四平宏大液压机械制造有限公司）。 | 推进中
105 | 加快企业上市挂牌步伐，力争企业科创板上市实现突破 | 市金融办 | － | 1.在《四平日报》对科创板相关制度规则进行了宣传。 2.举办“提升金融服务质量，促进实体经济发展”培训会，聘请国泰君安证券资深专家李冠霖讲授资本市场（科创板）业务知识。 | 推进中
106 | 开展为民营企业办实事活动，切实解决企业困难和问题 | 市政府办 | － | 2019年，市政府各部门共计划为民营企业办实事146件。目前，办结75件，其余71件正有序推进。 | 推进中
107 | 推动产需对接、工商对接、农超对接，助力企业加快发展 | 市工信局 | 市农业农村局 市市场监管局 | 1.7月份，组织梨树县隆盛源食品厂、吉林大清鹿苑保健科技有限公司参加第十七界广西食品交易博览会； 2.9月份，组织四平市精细化学品有限公司参加第十八届中国国际化工展览会； 3.将于近期组织企业参加第七届四川农业博览会。企业通过参加展会，进一步提升企业知名度，扩大企业市场占有份额。 | 推进中
二、工作要点
108 | 加快建设四平内陆港和临港工业区，推进开通“平蒙欧”专列，发展对俄、对中亚、对欧贸易 | 市商务局 | 经开区 | 目前，内陆港和临港工业区项目选址工作已经完成，注册成立了吉林省平蒙欧发展集团有限公司，项目方正在编制《项目可行性研究报告》，起草合作《投资协议》，解决铁路物流及场站、贸易加工区的需求问题。 | 推进中
109 | 推动四平海关挂牌运行 | 市商务局 | 市工信局 | 目前，临时办公场地、住宿及用餐已安排就绪，永久性办公场所平面图纸已设计完成，正在结合四平海关的功能要求进一步修改完善。 | 推进中
110 | 探索设立保税区，提升外向型经济水平 | 市商务局 | 市农业农村局 市粮食物资局 | 待四平海关挂牌运行后，具体商讨、谋划相关工作。 | 推进中
111 | 开展对口合作深化年活动，确保义乌市场集团农产品物流等已签约项目落地 | 市发改委 | 市商务局 | 1.开展对口合作深化年活动以来，两地主要领导先后12次率队互访考察，签订了各类对口合作协议13项，开展项目对接和洽谈67批次，签约项目17个，谋划对接项目9个。 2.9月18日，义乌市场集团总经理随金华市企业家考察团赴伊通县考察对接项目，表示将加快推进项目建设进度，尽早落地。 | 推进中
112 | 推动四辽铁通次区域协作取得实质性进展 | 市发改委 | 市商务局 | 1.拟与通辽市推进糯玉米种植及速冻加工和加油站配套的商贸综合体项目；拟与铁岭市推进1000公顷订单糯玉米种植及速冻加工项目； 2.拟与铁岭市推进中小学校之间开展“研学旅行”活动和市隆源供水公司向铁岭市昌图经济开发区及周边镇供水事项。 | 推进中
二、工作要点
113 | 面向京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区，全力招商、寻求合作 | 市商务局 | － | 目前，赴京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等重点区域开展“走出去”小分队精准招商共50余次；全市在省招商引资调度系统有资金到位的项目共计82个，合同引资额382.03亿元，实现到位资金77.15亿元，同比增长62.97%。 | 推进中
114 | 建设大平台，发挥开发区项目建设主阵地作用 | 市商务局 | 红开区 经开区 | 目前，湖南中烟四平卷烟厂经过调结构，扩产能，实现产量18万大箱；君乐宝乳业年产20万吨酸奶及乳酸菌建设项目顺利投资，年产值实现6亿元；投资1.5亿元的艾斯克禽类自动屠宰掏膛生产线项目填补了国内空白；中国核电四平清洁能源供热项目、中广核生物质燃气战略合作项目、华统集团生猪产业链项目，年产400条防漏防爆特种轮胎自动化生产线项目、耘垦牧业种养及深加工循环产业链项目等。同时，还有一批重点项目正在洽谈推进。如吉运专用车与比亚迪合作项目、君乐宝家庭牧场项目等，并有望在年底签约。 | 推进中
115 | 探索“飞地经济”模式，加大基础设施建设投入 | 市商务局 | 市发改委 市财政局 | 1.红开区分别与金华经济开发区、上海宝山经济开发区、西安高新技术开发区签订了园区共建战略合作协议，并与上海中产国联产业发展咨询有限公司实施委托招商； 2.经开区与上海奉贤区凤溪文创园签订共建协议，合作创建离港经济基地； 3.新开区与吉林经开区签订“飞地经济”协议，与长春新区推进园区合作共建事宜。 | 推进中
二、工作要点
116 | 实行灵活干部人事薪酬制度，激发开发区内生动力 | 市人社局 | 市商务局 | 目前，开发区人事薪酬制度改革方案正在征求相关单位意见。 | 推进中
117 | 全面摸清政府债务底数，分类制定清偿计划和应对预案 | 市财政局 | 市发改委 市审计局 | 目前，我市政府性显性债务95亿元，隐性债务未来12年偿债计划已制定完成：一是调整贷款结构；二是发行企业债券；三是出售抵押资产；四是发行金融产品；五是盘活土地资源；六是争取上级资金支持。 | 推进中
118 | 适度控制政府投资性项目增长速度 | 市发改委 | 市财政局 | 1.下发《四平市政府性投资项目管理办法》，严格项目审批； 2.梳理了拟列入2019年市级政府性投资建设计划的项目55个，其中计划新开工23个，计划复工32个。 | 推进中
119 | 抓好债务存量化解和增量控制 | 市财政局 | 市发改委 | 1.目前，市区未发生新增隐性债务增量，严格控制隐性债务增量工作顺利完成。 2.三季度政府存量隐性债务化解任务已顺利完成，共拨付平台公司3.5亿元用于偿还到期融资贷款。 | 推进中
120 | 积极争取国家和省级财政支持，努力扩大地方债券发行份额 | 市财政局 | 市住建局 市自然资源局 | 1.新增债券到位资金8.15亿元，其中：棚户区改造5亿元，辽河流域治理3亿元，其他资金0.15亿元； 2.正在建立市区土地储备专项债券项目库，并对市区土地和房产进行前期普查。 | 推进中
121 | 用好用足国家金融信贷政策，合理调整存量融资期限、品种结构 | 市金融办 | 市财政局 | 目前，正在对国家金融信贷政策进行梳理，待国家出台相关文件后，启动研究并调整存量融资期限、品种结构。 | 推进中
二、工作要点
122 | 治理金融乱象，完善防控机制，加大依法维护金融债权支持力度 | 市金融办 | 市公安局 人民银行 四平市中心 支行 | 1.推动市中小企业担保公司注资扩股； 2.开展信用互助的农民专业合作社等地方金融业态监管； 6.开展全市防范化解金融风险工作调研规范行业经营行为。 | 推进中
123 | 及时化解重大金融风险 | 市金融办 | 市公安局 人民银行 四平市中心 支行 | 1.组织开展全面金融风险专项排查行动； 2.建立新发风险线索搜集和重点存量风险调度工作制度，每半月报送风险点，建立台账； 3.全力做好双辽市龙沣农民专业合作社集资诈骗案的处置工作。 | 推进中
124 | 以中央脱贫攻坚专项巡视发现问题整改为契机，坚持问题导向，强化资金投入，加大产业发展、文化教育、金融服务、基础设施等方面扶贫力度 | 市扶贫办 | 市农业农村局 市文广旅局 市教育局 市住建局 市交通局 | 1.中央第八巡视组巡视反馈6个方面共性问题共认领26项，已整改完成23项，另3项基本完成；19个参照整改的个性问题共认领52项，已整改完成49项，另3项措施基本完成； 2.组成脱贫攻坚作风建设调研指导组，制定《四平市关于解决“两不愁三保障”脱贫攻坚作风建设工作的调研方案》，针对中央、省各类巡视、考核反馈问题整改工作和10大专项行动落实情况进行深入调研，已完成对三县两区的调研工作，并分别形成调研专报。 | 推进中
125 | 深入开展兜底保障“四个一批”专项行动 | 市民政局 | － | 全市44131人建档立卡贫困人口中，纳入低保13736人，无力脱贫兜底9073人，支出核减纳入3689人，脱贫渐退扶助974人，重点保障改善5572人，并将符合低保条件的完全和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口纳入低保范围，做到应保尽保。 | 推进中
二、工作要点
126 | 研究实施支持“边缘贫困户”发展政策，加大扶贫扶志，巩固脱贫成效 | 市扶贫办 | － | 目前，正在以铁西区为试点，探索“边缘贫困户”发展政策的可操作性。铁西区制定了《铁西区“边缘群体”帮扶工作实施方案》和《铁西区防贫保险工作实施方案》，由于缺乏资金支持，尚未正式实施。 | 推进中
127 | 全年实现11713名贫困人口脱贫、35个贫困村退出 | 市扶贫办 | － | 11月末，将集中开展贫困村、贫困人口退出查验全覆盖工作，确保如期高质量完成减贫任务。 | 推进中
128 | 实现双辽市省定贫困县摘帽 | 市扶贫办 | 双辽市 | 1.成立15个扶贫专项工作小组，明确工作目标和完成时限； 2.举办脱贫攻坚专题培训班5期，共计培训1400人； 3.计划改造彩钢房50户、无房户59户已基本竣工，危房改造任务已开工77户，预计10月末全部改造完毕。 | 推进中
129 | 全力以赴抓好中央环保督察和省级环保督察反馈问题整改 | 市生态环境局 | － | 1.中央环保督查反馈我市的28个问题已完成或基本完成整改15个，剩余13个问题正在推进中； 2.省级生态环保督查反馈我市46个问题，已完成或基本完成28个，剩余18个问题正在推进中。 | 推进中
130 | 深入实施辽河流域水污染防治 | 市生态环境局 | － | 截至9月，我市重点流域水质得到明显改善，西辽河金宝屯断面断流未监测，东辽河四双大桥断面、招苏台河六家子断面、条子河林家断面水质均为四类，条子河林家、招苏台河六家子断面水质同比提升2个类别，全部达到国家考核要求；二龙山水库、下三台水库、山门水库3个饮用水水源水质稳定达到三类。 | 推进中
二、工作要点
131 | 扎实推进城区排水管网、河岸保护带建设等61个污染治理项目建设 | 市辽河办 | － | 目前，累计完工24个，在建35个，前期准备2个，完工率39.3%。 | 推进中
132 | 持续推进城市黑臭水体、柴油车等专项整治 | 市住建局 市交通局 | 市生态环境局 市执法局 | 市住建局：污水处理厂建设工程（二期）项目、西湖湿地项目、南北河黑臭水体清淤工程已完成，年底前将完成南、北河截流干管改造工程。目前，已完成管线施工约33公里。 市交通局：加大车辆年审环节的车辆技术状况审核力度，共强制注销危险品运输车辆15台，危险货转普货8台，对不能按期年审、不能按规定进行综合性能检测的车辆一律按《道路运输车辆技术管理规定》进行处罚。 | 推进中
133 | 对污水处理厂等重点源头实施精准管理，全面提升治污效能 | 市住建局 | － | 目前，已对市污水处理厂进行驻场式监管，每日详细记录进出水量、进出水质等情况，全面提升治污效能。 | 已办结
134 | 深入开展“造林绿化三年攻坚”行动 | 市林业局 | 市住建局 市水利局 | 目前，按照“造林绿化三年攻坚”行动部署，全市累计造林绿化111.9万亩，占总任务111%。 | 已办结
135 | 落实“四边”造林，全年造林绿化50万亩 | 市林业局 | － | 目前，累计完成造林绿化59万亩。 | 已办结
136 | 起草《四平市饮用水水源保护条例》，科学管控保护区内村屯生活垃圾和污水，严格控制保护区周围化肥农药使用，保障水源地安全 | 市水利局 市农业农村局 | 市住建局 | 市水利局：《四平市饮用水水源保护条例》草案起草完成。 市农业农村局：制定《2019年四平市城郊地区化肥面源污染综合防治实施方案》，开展农民化肥减量技术培训班13场（次），化肥使用量同比下降2%以上；开展农药减量控害技术指导培训15场（次），农药使用量同比下降4%以上。 | 已办结
二、工作要点
137 | 推进燃煤电厂超低排放改造 | 市生态环境局 | － | 目前，双辽电厂5套机组已全部完成超低排放改造，四平热电厂已按要求完成1台30万千瓦机组超低排放改造。 | 已办结
138 | 年底前基本淘汰县级及以上城市建成区10蒸吨及以下燃煤锅炉 | 市生态环境局 | － | 全市城市建成区应淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉67台。目前，淘汰56台，剩余11台。其中，梨树县剩余8台，伊通县剩余3台。 | 推进中
139 | 完善重污染天气应急预案 | 市生态环境局 | － | 目前，重污染天气应急预案已初步修订，待征求各相关部门意见后实施发布。 | 推进中
140 | 抓好秸秆禁烧工作 | 市生态环境局 | 市农业农村局 | 1.制定《四平市2019年秋冬季秸秆禁烧工作方案》（送审稿），待提请市政府常务会议研究审议通过后上报省厅。 2.已督促各地依据禁烧区全面禁烧、限烧区有计划烧除原则，开展秸秆禁烧工作。 | 推进中
141 | 抓好秸秆综合利用工作 | 市发改委 | 市农业农村局 市工信局 | 1.下发了《关于全面落实〈吉林省秸秆综合利用政策32条〉文件的督查事项的通知》； 2.联合市农业农村局、市工信局对各县（市）区人民政府秸杆综合利用工作进行督导。 | 推进中
142 | PM2.5浓度控制在52微克/立方米以内，优良天数力争达到300天 | 市生态环境局 | － | 截至9月，PM2.5浓度均值为39ug/m3，比去年同期减少3.3μg/m3，优良天数183天，同比增加6天。 | 推进中
143 | 加快推进黑土地保护项目建设，用好中央财政资金，高标准完成年度试点任务 | 市农业农村局 | 市财政局 | 目前，梨树、伊通、双辽累计推进黑土地保护利用实施面积60万亩，正在有序推进耕地质量监测点建设。 | 推进中
二、工作要点
144 | 加强危化品搬迁企业土壤环境管理 | 市生态环境局 | － | 三季度，市本级暂无危险化学品搬迁企业实施搬迁。 | 推进中
145 | 彻底解决市区陈腐垃圾问题，提升城乡生活垃圾无害化处理能力 | 市执法局 市住建局 | － | 目前，铁东区存量垃圾治理工作已完成；铁西区存量垃圾治理工作已投入7条生产设备筛分存量垃圾，每天工作约20小时。总剩余筛分量157475立方米，现已完成962525立方米，已完成工程量85.94%；日处理50吨渗滤液处理车间建设完成，已经运行。 | 推进中
146 | 提高城市精细化管理水平 | 市执法局 | 市住建局 | 1.制定了《街路路长包保手册》、《居民小区包保手册》，设置了400余块路长公示牌和400余块小区包保公示牌；清运城乡结合部积存垃圾约120余车，2400余吨；先后2次组织“小广告”专项治理行动，共清理小广告15万余处；依法取缔非法占道经营和随意摆摊设点2400余人次；整改建筑施工工地6家，排查餐饮商户1900余家，完成整改油烟排放和噪音问题96起；拆除违法设置广告510余平方米，拆除灯光隧道8座。 2.开展两区执法部门互检行动，排查3341处问题，整改完成80%；对供热、燃气、排水、供水、通信等部门的管线、井具、线路、箱体等设施破损情况进行排查，共排查出181个问题，整改完成70个。 | 推进中
二、工作要点
147 | 大力推进“多规合一” | 市自然资源局 | － | 目前，既有规划现状评估、资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价和生态红线评估等前期工作已顺利开展，拟于近期召开全市国土空间规划工作推进会，全面展开国土空间规划编制工作。 | 推进中
148 | 坚持四梨同城化发展，优化城乡空间格局和产业布局，构建城市发展框架 | 市自然资源局 | － | 拟在新空间规划中，充分考虑四梨同城化空间发展需求和相关产业布局，明确城市发展方向和规模，构建城市发展框架。 | 推进中
149 | 继续推进地下综合管廊后续工程建设 | 市住建局 | － | 目前，累计完成廊体42.08公里，随廊道路2.64公里，紫气大路、师院西街两座监控中心已完成，管线入廊31.108km。 | 推进中
150 | 继续推进军民合用机场建设 | 市发改委 | － | 目前，军民合用机场建设项目进入预可研立项审批阶段， 正在推进各项前期工作。 | 推进中
151 | 紫气大路立交桥、东丰路立交桥、西湖街公铁立交桥建成通车 | 市住建局 | 市财政局 市城投公司 | 目前，南湖立交桥、东丰路立交桥已建成通车，西湖街公铁立交桥因涉及2户住宅征收及供热、供水、供电管线排迁，工程已停滞两年。若2019年施工期无法完成征拆工作，铁路计划撤回建设资金。 | 推进中
152 | 逐步形成“十三横、十二纵”城市道路骨干网络 | 市住建局 | 市财政局 市水投公司 市城投公司 市四通公司 市富国公司 | 目前，锦州街、成康路等2条道路已建成通车，师大北路等道路年底前建成通车，受征拆及建设资金制约影响，部分道路停建缓建。 | 推进中
二、工作要点
153 | 重点推进图书馆、大剧院、博物馆、滑冰馆等项目建设 | 市文广旅局 | 市住建局 | 目前，市图书馆、大剧院和博物馆等3个项目已停工，正在和市财政局、市发改委和中交公司商讨融资方案；滑冰馆项目已封顶；体育馆已竣工验收，正在进行相关评审工作。 | 推进中
154 | 改造南、北河截污干管47公里 | 市住建局 | － | 目前，改造完成30.5km，完成64.9%。 | 推进中
155 | 加快牙四公路桑树台至四平段、叶马公路二龙湖至叶赫段道路建设 | 市交通局 | － | 1.牙四公路桑树台至四平段：目前，10座桥梁和9处涵洞主体工程已完成，正在换填特殊路基山皮石和基层碎石。 2.叶马公路二龙湖至叶赫段项目：目前，正在施工项目路基、桥梁和涵洞，已完成工程总量的20%。 | 推进中
156 | 开展为期一年的土地和房地产市场专项整治 | 市自然资源局 市住建局 | － | 9月9日，由市自然资源局、市住建局联合组成两个检查组，采取集中办公的形式对全市33个在建项目进行检查。 | 推进中
157 | 持续巩固“无籍房”整治成果，坚决遏制新的“无籍房”出现 | 市“无籍房”办 | － | 目前，已推进99222户进入不动产登记程序，占“无籍房”项目总量的83.3%。 | 推进中
158 | 集中整治餐饮业油烟污染、非法小广告，破解“脏乱差”等城市顽疾 | 市执法局 | － | 目前，共排查餐饮商户2140余家，完成整改油烟排放和噪音问题122起，整改施工工地6家，教育运输车辆36辆，实地检查经营焚烧用品的商家1500多户，收缴各类焚烧用品25车，督导劝退焚烧祭祀人员3万余人次。 | 推进中
二、工作要点
159 | 加快解决架空线缆问题 | 市工信局 | 市住建局 | 1.下发了《四平市架空线缆入地工作实施方案》（试行）； 2.选定喜庆等四个小区为开展试点，目前，移动、联通、电信和吉视传媒等单位正在对照方案，实施架空线缆入地、入盒工作。 | 推进中
160 | 制定实施《四平市物业服务分级收费及规范管理规定》，规范物业服务与物业费收缴，从根本上解决物业与业主之间的各种矛盾和问题 | 市住建局 | 市执法局 市市场监管局 | 《规定》出台以来，全市各物业小区的环境卫生、保安保洁、绿化美化和维护维修工作基本达到评定等级的要求。8月30日，全省物业管理工作现场会在我市召开。会上，研讨学习了我市在物业分级收费标准、检查督导专班队伍和强化基层党建等做法和经验。 | 已办结
161 | 总结推广“华宇幸福汇”社区服务新模式，创建精品小区 | 市住建局 市公安局 | 铁东区 铁西区 | 9月23日-27日，市政府组成联合督导组对全市50个幸福小区创建情况进行了实地督查走访。目前，已有30余个小区基本达到“幸福小区”创建标准，其余20个正在推进中。 | 推进中
162 | 系统挖掘我市历史文化、民族文化、红色文化等资源，着力打造具有四平气质、个性和风格的四平文化 | 市文广旅局 | － | 1.创作了一批小品、小戏参加吉林省二人转小品艺术节专题讨论会，得到省艺术研究院专家的认可，剧本正在进一步修改完善。 2.网络电视剧《二龙湖爱情故事》第二季已于6月底在二龙湖开机拍摄；网络电影《午夜出租车》《疯狂快递》现已完成剧本创作； 3.四平文旅”抖音官方公众号，已拥有粉丝近6万人，成为我市较有影响力的文旅网络宣传平台。 | 推进中
二、工作要点
163 | 通过搭建“四平新风尚”“四平正能量”“四平好人”等载体，讲好四平故事，传递四平声音，提升四平对外形象 | 市文广旅局 | － | 全年计划以公众号平台为载体宣传正能量信息10条。目前，累计完成7条。 | 推进中
164 | 扎实开展“文化七进”，推进戏曲进乡村、京剧进校园，引导各类文化资源向基层延伸、向社会开放 | 市文广旅局 | － | 1.7月-8月，梨树县地方戏曲剧团有限责任公司组织京剧演员走进梨树县刘家馆子镇南六家子村小学、吉林师范大学体育学院，共进行了2场校园演出活动。 2.8月19日-9月23日，四平艺术剧院有限公司、伊通满族艺术团有限公司和双辽市艺术传媒有限责任公司深入32个乡镇村屯，开展戏曲进乡村演出活动，共演出33场。 | 推进中
165 | 推进文化与旅游、科技等深度融合，加快培育一批新媒体、文化创意等新兴文化业态，提升文化产业的规模和层次 | 市文广旅局 | 市科技局 市发改委 | 全市共有三个项目申报了2019年全国优选文化和旅游融资项目。其中，伊美项目已进入复审环节（全省共有两家企业进入复审）；吉林省百隆工艺品有限公司申报了2019-2020年度国家文化出口重点企业，被授予“2019-2020年度国家文化出口重点企业”。 | 推进中
166 | 实施就业创业三年规划，完善公共就业服务和创业促就业体系，加强高技能人才培养 | 市人社局 | － | 目前，正在筹备召开四平市创业联盟双辽工作现场会，拟在全市推广双辽市创业联盟建设运营经验。 | 推进中
167 | 组建创业学院，推动创业担保贷款改革，优化就业创业环境 | 市人社局 | － | 目前，创业学院院务会的组织架构已组建完成，下设实训部、综合部、教学部；已与职业大学就创业教材研发、成立时间和地点等问题进行三轮磋商，确定了创业学院建设方向。 | 推进中
168 | 城镇新增就业3万人 | 市人社局 | － | 截至8月末，全市城镇新增就业23211人。 | 推进中
二、工作要点
169 | 加强师德师风建设，巩固中小学课后服务工作成果，提升各级各类教育水平 | 市教育局 | － | 1.召开“全市师德师风建设工作会议”，开展教师乱补课、乱办班专项整治行动，查处8起在职教师补课办班行为； 2.下发了《四平市中小学开展课后服务工作实施方案》，共有107所义务学校开展了课后服务工作，惠及学生98484人； 3.对民办教育办学机构进行了清查整治，清理取缔55所违规办学机构。 | 推进中
170 | 做好迎接国家卫生城市复审工作 | 市卫健委 | 铁东区 铁西区 | 目前，国家卫生城市复审暗访工作已经结束，正在等待最终结果。 | 已办结
171 | 统筹做好“双拥”、退役军人安置和尊重妇女、关爱儿童等工作 | 市退役军人局 市卫健委 | － | 1.“双拥”工作：召开全市争创全国双拥模范城“八连冠”动员大会，详细制定各单位具体任务，于银行、医院和车站等地设立现役军人、退役军人优先标识；正在汇总整理各项备检材料。 2.退役军人安置：我市2018年冬季转业士官共68人。目前，正在进行成绩公示。 | 推进中
172 | 落实全民参保登记政策，推动社会保险全覆盖 | 市社保局 | 市医疗局 市人社局 | 1.通过与医保、公积金等部门进行数据比对，筛查出全市未参保企业和人民名单； 2.采取走访入户、进场进店方式，对其进行参保宣传与督促，调查督促企业346余户； 3.下达参保通知书4209余份，已有33户企业前来参保，参保职工199人； 4.向人社部门移交未参保企业314户； 5.深入社区、街道宣传政策，已有1502名灵活就业人员参保。 | 推进中
二、工作要点
173 | 完善医疗保险政策，提高职工医疗保险报销额度，积极推进建立医疗保险与商业保险合作机制，适时推出医疗商业保险 | 市医疗保障局 | － | 1.开展离休干部统筹制度调整工作。论证起草了离休干部统筹制度调整的建议；完善特诊办机构建设。 2.开展灵活就业人员政策调整工作。组织相关人员进行对灵活就业人员缴费和待遇标准进行调研论证，已形成文件初稿，计划第四季度出台政策并组织实施。 3.城乡居民大病医疗保险，现统一由商业保险公司经办。其他医保业务与商业保险合作的相关事宜，已形成初步方案，正在进一步完善。 | 推进中
174 | 继续提高城乡低保标准 | 市民政局 | － | 目前，《关于确定2019年度市辖区城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》已下发，自5月1日起，已将农村低保标准由原来的3600元提高到3900元，特困人员救助供养标准由380元提高425元。 | 已办结
175 | 开展社区智慧养老平台试点建设 | 市民政局 | 市工信局 市卫健委 | 1.与吉视传媒四平公司签订了合作框架协议，选定铁东区东关社区、铁西区地直社区为试点社区； 2.目前，已完成系统开发和终端测试，正在对市区26所养老机构基础信息数据进行采集。 | 推进中
176 | 加快推进慈善公益事业发展 | 市民政局 |  | 1.开展了“慈善救助情暖万家”、“奉献爱心·情满元宵”和“关爱心脑·健康扶贫”等系列活动，救助困难群众4700余人次，使用慈善款物114万余元。 2.开展了两次日常助医助困活动，共救助困难群众75人，使用善款18.45万元。 | 推进中
二、工作要点
177 | 加快推进公益性生态公墓投入使用 | 市民政局 |  | 1.公益性生态公墓项目规划选址、国土预审和可研批复等手续已完成，正在进行林地征收和报批、林地转建设用地等审批程序。由于市财政暂无支付能力，项目建设已暂停； 2.为解决困难家庭逝者安葬问题，已在仙马泉公墓辟出一地块用于建设1000个公益性墓穴。目前，前期各项手续已经完成，预计11月中旬投入使用。 | 推进中
178 | 纵深开展扫黑除恶专项斗争，重拳打击征地拆迁、信访维稳等领域涉黑涉恶案件 | 市公安局 | － | 目前，共摸排征地拆迁、信访领域线索11条；打掉10个涉黑团伙；新发现“保护伞”线索7条，新增查封、扣押、冻结涉案财物1.18亿元。 | 推进中
179 | 加大公共安全科技信息化投入，推进视频监控点位建设和改造 | 市公安局 | － | 目前，全部共建共享点位设备选型和施工方案已经确定，部分缓建和更新换代点位已开始施工，将于本月底前完成全部共建共享点位建设联网工作。 | 推进中
180 | 学习“枫桥经验”，构建社会矛盾纠纷多元化解决机制 | 市公安局 | 市司法局 | 1.推行派出所所长兼任街道、镇（乡）党委副书记；党员社区民警兼任社区党支部副书记等经验做法； 2.配齐配强社区民（辅）警，发挥群防群治力量参与维护社会治安； 3.调处化解一大批影响社会稳定的各类矛盾纠纷和风险隐患，调处成功率95%以上； 4.实施村治保主任兼任辅警，农村辅警与村级组织衔接更加紧密。 | 推进中
二、工作要点
181 | 健全公共法律服务体系，深入推进“七五”普法工作 | 市司法局 | － | 推进“谁执法谁普法”普法责任制的落实，实行普法责任清单，检验领导干部及部门“尊法、学法、守法、用法”能力；结合乡村振兴战略，加强基层村屯法律明白人培养，举办村屯法律明白人法律知识竞赛等活动；举办企业家、企业员工法律知识培训班，推广宣传诚信守法企业等活动。 | 推进中
182 | 全力创建“全国禁毒示范城市” | 市公安局 | － | 目前，中央尚未对“2019年全国禁毒示范城市”评选工作进行部署，此项工作仍处前期筹备阶段。 | 推进中
183 | 全面贯彻落实党和国家民族宗教政策 | 市民委 | － | 1.组织开展2019年度回族等少数民族肉食补贴登记发放工作。第一批发放统计共1255户，2846人，256140元，补领27人，3690元，共计259830元。发放失败111户，正在统计发放错误的卡号和补发人员。 2.开展“庆祝新中国成立70周年·民族团结进步宣传月”主题活动，并举办了“少数民族文化活动进社区（乡村）”文艺演出活动。 3.举办了第四届佛教界讲经说法交流会，开展 了消防安全培训及现场演练。 | 推进中
184 | 推行信访提示单和提级办理制度，推动重大疑难信访问题及时、有效化解 | 市委市政府信访局 | － | 目前，结合全市“四类”案件化解攻坚任务，已全面实行信访提示单和提级办理制度。 | 已办结
二、工作要点
185 | 完善市县乡村四级信访工作网络，巩固依法治访工作成效 | 市委市政府信访局 | － | 1.市县乡村四级信访工作网络已有效建立，做到层层有人抓，事事有人管； 2.三季度，共排查不稳定因素3000余件，90%以上已在基层乡镇街道化解。 | 推进中
186 | 压实安全生产责任，加强隐患排查整治，坚决守住不发生重特大事故的底线 | 市应急管理局 | － | 目前，共排查生产经营单位2964家，发现各类安全隐患3278项，完成整改3127项，整改率95%；约谈8家生产经营单位，下达执法文书36份，临时查封11家，三停15家，共处罚金29.75万元，未发生较大以上生产安全事故。 | 推进中
187 | 细致做好疫情防控工作，全面提升公共卫生和传染病防控水平 | 市农业农村局 | － | 目前，累计排查生猪2648.68万头，并对全市21家生猪屠宰企业开展了非洲猪瘟自检；举办了炭疽、高致性禽流感、非洲猪瘟防控等培训班，开展了“2019年全市突发重大动物疫情防控应急演练”。 | 推进中
188 | 加强食品药品安全监管，让人民群众吃得放心、用得安全 | 市市场监管局 | － | 1.开展了校园食品安全守护行动，共排查436所学校，对存在隐患已全部完成整改。 2.开展了肉制品和食用植物油生产加工小作坊综合整治，粉丝粉条面制品铝含量超标专项整治，白酒、食用植物油、蜂产品开展专项整治，排查风险隐患，研究制定防控措施，有效化解安全隐患。 3.开展执业药师“挂证”专项整治行动，完成市区419户药品零售企业的全面摸排工作。 | 推进中
三、民生工程
189 | 提高物业管理服务水平，高标准创建20个幸福小区 | 市住建局 市公安局 | － | 市住建局：目前，全市各物业小区的环境卫生、保安保洁、绿化美化、维护维修工作基本达到评定等级的要求。8月30日，全省物业管理工作现场会在我市召开。会上，研讨学习了我市物业分级收费标准、检查督导专班队伍和强化基层党建等做法和经验。 市公安局：9月23日-27日，联合市政府督查室对全市50个幸福小区创建情况进行了实地督查走访。目前，已有30余个小区基本达到“幸福小区”创建标准，其余20个正在推进中。 | 已办结
190 | 改造城区剩余自备水源供水小区，全部解决市民安全饮水问题 | 市水利局 | － | 计划供水改造小区和单位共计21个（小区13个、单位8个）。目前，改造完成8个，正在施工2个，剩余11个小区（单位）改造施工方案已经设计完成，整治抓紧进行施工，预计10月末完成。 | 推进中
191 | 启动168兆瓦热水锅炉建设，市区80%以上居民供暖温度达到20℃以上 | 市住建局 | － | 目前，正在施工1#锅炉尾副跨平台和回水管阀，安装2#锅炉炉右分离器，回填3#锅炉基础土方，预计12月上旬完工。 | 推进中
192 | 高标准建设6座过街天桥，保障市民安全出行 | 市住建局 | 市水投公司 四平供电公司 | 目前，中心医院、六孔桥路与仁兴街交汇、铁东天桥和中央路与九马路交汇天桥等4座天桥已开工建设。四中门前、一中门前受高压电力线排迁制约影响，暂时无法开工。若排迁资金无着落，年内难以实施建设。 | 推进中
193 | 发放1000户公租房租赁补贴，减轻低收入家庭住房负担 | 市住建局 | － | 目前，正在有序推进公租房年审工作，将于11月发放租赁补贴。 | 推进中
三、民生工程
194 | 加强全国中小学生研学实践教育营地建设，促进学生德智体美劳全面发展 | 市教育局 | － | 1.市防震减灾科普馆累计接收2000余名中小学生开展防震减灾教育。 2.民兵综合训练基地累计训练伊通、双辽和梨树等县（市）区民兵1200余人。 3.市社会实践教育中心累计开展3万人次中小学生研学实践活动；组织4000余名高一新生军训活动；组织6所学校开展“时事新闻课”主题活动。 | 推进中
195 | 完成7个标准化社区卫生服务中心建设，提升基层医疗服务能力 | 市卫健委 | 铁东区 铁西区 | 目前，铁西区3个全部建成；铁东区4个建成2个，剩余2个正在推进中。 | 推进中
196 | 改造失能失独家庭适老化活动场所149户，便利老年人居家生活 | 市民政局 | － | 目前，改造完成适老化活动设施149个，适配康复辅助器具200户。 | 已办结
197 | 解决5.8万农村人口饮水安全问题，切实增强百姓获得感 | 市水利局 | 梨树县、伊通县双辽市、铁东区铁西区 | 全市计划投资7.3亿元，全覆盖解决61.23万农村饮水安全问题（含5.8万氟病农村人口，主要集中在梨树县、双辽市）。按照省水利厅要求，正在集中建设5.8万氟病农村人口水源井、铺设管网，年底前全部建成使用。 | 推进中
198 | 改造农村厕所2.4万户，补齐影响群众生活品质短板 | 市农业农村局 | － | 目前，中央和省市财政配套资金已拨付到位，各地正在履行招投标程序。 | 推进中