## Sheet1
2019年市政府重点工作责任清单落实情况统计表
序号 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 当前进展 | 备注
一、主要指标
1 | 地区生产总值增长5-6% | 市发改委 | － | GDP增幅情况将于2020年1月下旬公布。预计增长4%左右，位列全省第一方阵。 | 推进中
2 | 规模以上工业增加值增长6%以上 | 市工信局 | － | 截至11月，规上工业增加值增幅受投资信心不足、市场疲软等因素影响，全市实现总产值274.7亿元，同比增长2%。 | 推进中
3 | 地方级财政收入与上年持平 | 市财政局 | 市税务局 | 市区地方级财政收入同口径增长4.2%。 | 已办结
4 | 全年固定资产投资增长10% | 市发改委 | － | 截至11月，全市完成固定资产投资144.1亿元，预计全年完成投资146亿元，同比增长10%。 | 已办结
5 | 社会消费品零售总额增长6%左右 | 市商务局 | － | 前三季度，社会消费品零售总额完成443亿元，预计全年完成598亿元，增长2.2%。 | 推进中
6 | 单位GDP能耗达到省定标准 | 市发改委 | － | 前三季度，实现能耗总量405.41万吨标准煤，单位GDP能耗同比下降4.59%。预计能够完成2019年度单位GDP能耗同比下降5.4省定目标。 | 推进中
7 | 城乡居民收入增长与经济增长基本同步 | 市发改委 | － | 2019年城乡居民收入完成情况，将于2020年1月下旬统计公布。 | 推进中
8 | 全年纳入省调度系统到位招商引资资金增长12%以上 | 市商务局 | － | 列入省招商引资调度系统合同引资额493.95亿元，到位资金137.82亿元，同比增长57%。 | 已办结
9 | 全年力争产业类和税源类项目投资占到70%以上 | 市发改委 |  | 5000万元以上产业类和税源类项目完成投资76.6亿元，占全部5000万元以上项目完成投资的70.3%。 | 已办结
10 | 市场主体投资项目占到70%以上 | 市发改委 | － | 5000万元以上市场主体投资项目117个，占全部5000万元以上项目的77.5%。 | 已办结
一、主要指标
11 | 全年工业技改投资增长10%以上 | 市工信局 | － | 由技改项目减少、企业融资难、统计方式发生改变等原因，预计完成工业技术改造投资7亿元，同比下降40%。 | 推进中
12 | 全市农业规模经营比重稳定在60%以上 | 市农业农村局 | － | 全市农业适度规模经营比重已达61.28%。 | 已办结
13 | 市县两级事项网上可办率不低于70% | 市政务数字化局 | － | 市县两级事项网上可办率已达71%以上。 | 已办结
14 | 民营经济主营业务收入增长6% | 市工信局 | － | 目前，由于省工信厅尚未对我市民营经济主营业务收入完成情况进行反馈。 | 推进中
15 | 畜禽养殖粪污资源化综合利用率达到80%以上 | 市农业农村局 | － | 全市畜禽养殖粪污资源化综合利用率已达81%。 | 已办结
16 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内 | 市人社局 | － | 全年，城镇登记失业率为3.5%，低于年度控制目标。 | 已办结
17 | 农村养老服务大院覆盖率达到70% | 市民政局 | － | 全市已建成养老大院52个（2019年新增12个），覆盖率达到70%以上，提前达到省厅下达2020年的工作目标。 | 已办结
18 | 力争打造农产品加工、装备制造、现代物流、医药健康等10个百亿级规模产业 | 市发改委 | 市工信局 市农业农村局 市科技局 市商务局 | 1.成立了“四平市10个百亿级产业推进工作领导小组”，出台了《四平市打造10个百亿级规模产业工作方案》； 2.重点推进农产品加工项目12个、化工产业项目12个、冶金建材产业项目18个、能源产业项目10个、医药健康产业项目6个、新材料产业项目10个、文化旅游产业项目7个、物流产业项目3个等。 3.培育新科技小巨人企业18户，吉林省百隆工艺品有限公司被授予“2019-2020年度国家文化出口重点企业”（吉林省仅有2家）。 | 已办结
二、工作要点
19 | 全年谋划储备亿元以上重点项目120个以上 | 市发改委 | － | 全年，推进亿元以上项目131个（10亿元以上项目36个）。 | 已办结
20 | 举办四平发展大会，开展“七比七赛”活动 | 市商务局 | － | 1.7月11日，四平发展大会隆重召开，大会邀请到专家学者、行业领军人才、国内知名企业家287人参会，共有36个合作项目集中签约。 2.年初以来，以“七比七赛”活动为统领，完成市外500万元以上招商项目225个，到位引资额204.5亿。 | 已办结
21 | 重点推动比亚迪新能源专用车、北汽汽车零部件首农农业、华统肉制品等意向性项目签约落地 | 市商务局 | 市工信局 梨树县 铁东区 | 1.吉运专用汽车有限公司已与比亚迪公司成功签署了战略合作意向协议，双方将在专用车底盘采购及专用车销售、生产等方面开展合作； 2.北汽集团将根据市场需求和生产计划适时增加世宝公司的转向器配套份额； 3.市政府已与首农食品集团签订战略协议，双方正在就酒类及农副产品、粮食深加工等方面进行对接洽谈； 4.8月22日，华统集团和梨树县生猪产业链项目成功签约，并收购红嘴农高集团，项目成功落户梨树县。 | 已办结
22 | 开展“项目建设年”活动，建立“三早”项目清单和责任清单 | 市发改委 | － | 4月18日，全市春季项目集中开工，共计列入省“三早”项目70个，建立了项目清单和责任清单。目前，累计完成投资60.1亿元。 | 已办结
23 | 全力推进中成60万吨燃料乙醇等50个“4·18”项目集中开工 | 市发改委 | － | 全年，推进“4·18”重点建设项目62个，完成投资33.7亿元。 | 已办结
二、工作要点
24 | 全年，新建续建5000万元以上项目130个以上，其中亿元以上90个、10亿元以上10个 | 市发改委 | － | 全年，新建续建5000万元以上项目151个，亿元以上项目106个，10亿元以上项目18个。 | 已办结
25 | 加快新天龙蒸馏工段质量升级、精细化工呋喃铵盐搬迁改造等产业项目建设步伐 | 市工信局 | － | 1.新天龙蒸馏工段质量升级改造项目已建成投产； 2.精细化工呋喃铵盐系列产品搬迁改造建设项目土建施工已完成95%，预计2020年6月竣工投产。 | 已办结
26 | 确保大清鹿苑鹿产业园、益民堂健康产业园、中科院长春应化所科技创新中心等项目投产达效 | 市发改委 | 市工信局 | 全年，竣工投产项目达到42个，总投资38亿元，预计实现产值12.6亿元，利税1亿元。大清鹿苑鹿产业园、益民堂健康产业园、中科院长春应化所科技创新中心等项目正在积极推进。 | 已办结
27 | 用好用活12亿元土地收储专项债券 | 市自然资源局 | 市财政局 市住建局 | 1.X-44地块、X-45地块、晨兴涤纶商业综合体3个项目地块的征拆工作基本完成，2.38亿元征拆资金已拨付到位，即将交付土地入库出让，可获纯收益6.74亿元左右。 2.已对26#-7地块恢复收储，并拨付3.15亿元专项债券资金。 3.A-15、X-54、X-57三个地块调整方案已上报省财政厅，待批复之后即可拨付债券资金。4.通过土地收储债券资金的使用，使财政收入大幅增加。 | 已办结
二、工作要点
28 | 加大土地储备力度，提高土地使用效率 | 市自然资源局 | 市财政局 市住建局 | 1.提请市政府常务会议研究市本级2018年土地储备专项债券收储X-44、X-45、26#-7、A-15、X-54、X-57、晨兴涤纶商业综合体等7个地块，总收储面积143.17公顷。收储地块出让后，预计可获纯收益约13.36亿元。 2.鼓励利用存量、严控增量，切实提高供地水平和效率，全市供地率由55.3%提高到73.5%。 | 已办结
29 | 建立健全项目推进机制，加快拆迁、审批等重点环节进程 | 市发改委 | 市政务数字局 | 1.制定《四平市2019年加强固定资产投资和重点项目建设工作方案》和《2019年四平市“抓环境、抓项目、抓落实”项目建设年工作实施方案》。 2.成立全市项目建设推进工作领导小组，筛选确定51个重点项目由市级领导按分管领域进行全程服务包保。 3.抽调人员成立项目建设作风调研指导组，深入基层对项目建设中的“不作为、慢作为”进行重点督查，为项目建设保驾护航。 | 已办结
30 | 落实重大项目包保责任制、项目服务秘书制，建立工作台账，实行跟踪管理，提高项目核准落户率、开工竣工率和投产达效率 | 市发改委 | － | 全年，针对省三早项目、集中开工项目和5000万元以上重点项目，逐一落实包保领导、项目服务秘书制，建立工作台账，实行跟踪管理。 | 已办结
31 | 加大对各县（市）区、开发区考核力度，晒出“成绩单”、排出“红黑榜”分出“三六九等” | 市发改委 | 市商务局 | 1.全年，下发项目推进工作快报11期、项目中心工作动态通报1期。 2.11月22日-29日，开展全市重点项目建设情况督查检查工作。 | 已办结
二、工作要点
32 | 推动“数字四平”建设，加快形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局 | 市政务数字化局 | 市发改委 市工信局 市住建局 市公安局 | 成立了四平智慧城市建设专家组，制定《四平智慧城市规划方案》，正在推进吉视传媒四平大数据中心接入省传媒中心。 | 已办结
33 | 继续化解过剩产能 | 市工信局 | － | 1.8月6日－8日，督导排查28户产能过剩企业，完成退出2户； 2.12月27日，赴双辽市开展了2户产能退出企业联合验收工作，推动落后产能退出工作全面完成。 | 已办结
34 | 有序消化房地产库存 | 市住建局 | － | 2018年商品房库存于三季度末全部消化。 | 已办结
35 | 提高金融体系服务实体经济能力，降低企业生产经营成本 | 市金融办 | 人民银行 四平市中心 支行 | 1.新建立农村金融综合服务站401个，累计建立农村金融综合服务站698个； 2.小微企业“续贷”业务余额12.57 亿元，较年初增长 269.13 %，为企业节约搭桥成本4700万元。 | 已办结
36 | 加大基础设施等领域补短板力度 | 市住建局 | 市财政局 市发改委 市水投公司 市城投公司 市四通公司 市富国公司 | 新改建师大北路、兴红路、南六纬路、勤业路等市政道路12条、9公里；紫气大路立交桥、东丰路立交桥实现通车；截污干管改造按期完成；雨污分流改造有序实施，基础设施补短板工作稳步推进。 | 已办结
37 | 围绕环长春四辽吉松工业走廊，实施智能化制造和“数字化+传统产业”提升工程 | 市工信局 | 市发改委 | 1.智能制造方面，推动巨元换热器中试中心项目进入试运行阶段；世宝机械智能转向柱总成项目进入量产阶段。 2.“企业上云”方面，结合四平浪潮向总部申请的500万企业上云服务券，已有13家企业实现上云。 | 已办结
二、工作要点
38 | 提高农产品加工、装备制造、基础化工、冶金建材“老四样”产业智能化、数字化、现代化水平 | 市工信局 | 市发改委 | 1.食品加工产业:新天龙智能库区项目建设完成；10万吨燃料乙醇项目正在准备验收；宏宝莱冷饮AB区改造项目投产使用； 2.装备制造产业：巨元中试中心项目建设完成；康达农机项目二期5000台免耕播种机建设项目明年4月份正式开工建设；世宝机械年产百万台汽车转向管柱、中间轴项目全面建成； 3.基础化工：推进双辽化工园区建设，以双辽昊华、星月化工等龙头企业为依托，在建项目3个、签约2个、在谈1个。 4.冶金建材：推动现代钢铁（现为金刚钢铁）破产重整、设备升级，实现满负荷生产，销售收入50亿元。 | 已办结
39 | 开展两化融合贯标和制造业服务化试点 | 市工信局 | － | 1.制定2019年制造业服务化行动计划，重点推进以新天龙、艾斯克、巨元瀚洋等为代表的企业制造业服务化。 2.对新天龙“基于互联网的智能物流管理平台建设项目”进行了跟踪审查，保证了项目平稳运行。 | 已办结
40 | 重点推进商用车智能转向柱总成、中药数字化提取等项目投产达效 | 市工信局 | － | 商用车智能转向柱总成项目已建成；中药数字化提取项目完成改造提取管建设50米，购置安装WMS系统一套，完成年初计划。 | 已办结
41 | 继续做好向总部争取增加产能、帮助企业开拓市场扩大产能、启动“双停”企业释放产能三篇文章 | 市工信局 | － | 1.先后拜访了立白总部、纳爱斯总部、世宝机械总部；加强与湖南中烟的联系，争取总部支持四平卷烟厂生产中支烟。 2.确定了10户停产企业作为重点启动对象，推动4户企业启动生产。 | 已办结
二、工作要点
42 | 抓好地产品销售中心和电商销售平台建设 | 市商务局 | － | 1.在金华市农合联农业发展有限公司设立了四平市农特产品展示厅，佳乐宝、一正和天元润土等10余家企业的农特产品入驻展销，其中黏玉米、小米、大米等东北特产广受欢迎并持续补货。 2.“四平电子商务产业园”位列2018年度国家级电子商务示范基地综合评价考评第66位，同比前进10个位次。 | 已办结
43 | 借助“东博会”“广交会”等平台，推动招商引资，助推企业开拓市场 | 市商务局 | － | 1.第十二届东博会期间，共签约12个项目，引资总额共计48.97亿元人民币，到位引资额8.169亿元。 2.第125届春季广交会期间，组织百隆工艺、中保换热和圣雅卫生用品等企业参加了展会，让企业开拓了视野，发现了商机，激发了“走出去”参与国际市场竞争的信心。 | 已办结
44 | 推动巨润生物、旭晨胶带等10户企业重启生产 | 市工信局 | － | 全年，推动巨润生物、吉邦农机、生达玻璃等12户停产企业恢复生产。 | 已办结
45 | 加快实施精细化工、双辽星月等技改项目 | 市工信局 | － | 1.精细化呋喃铵盐系列产品搬迁改造建设项目土建工程基本完成，预计2020年6月可进行试生产； 2.双辽星月年产1000吨4-硝基乙酰苯、50吨间羟基苯甲醛项目土建工程已基本完成，预计明年4月进行试生产。 3.截至目前，竣工投产技改项目17个，新增产值2.1亿元。 | 已办结
二、工作要点
46 | 举全市之力推进汽车、建材、粮食、冷链、石油仓储等物流产业快速发展 | 市商务局 | － | 1.11月15日，举办四平市现代物流产业合作交流会，全国相关物流协会代表180余人参加会议。 2.与营口市、中国仓储与配送协会分别签署了《加强现代物流产业战略合作框架协议》和《城乡高效物流配送框架协议》。 3.将《四平市城乡高效配送试点工作实施方案》上报至省商务厅，优化城乡配送体系，提高配送效率，促进城乡流通高质量发展。 | 已办结
47 | 加快建设万邦冷链物流、君汇40万吨石油仓储物流等项目 | 市商务局 | 铁东区 铁西区 | 1.四平市城乡物流高效配送项目综合运营服务中心已建成，依托万邦农副产品综合批发市场有限公司，含仓储中心、配送中心、分拣中心以及信息中心，已实现交易额2500万元左右。 2.君汇集团40万吨（50立方米）仓储物流项目一期18万立方米、二期32万立方米已建成并投入使用。 | 已办结
48 | 加快欧亚商贸综合体、万嘉购物广场、吴中地产城市综合体等重点服务业项目建设 | 市商务局 | 铁东区 铁西区 红开区 | 1.万嘉购物广场主体工程已完工，预计2020年上半年开业； 2.吴中地产城市综合体项目已开工，正在推进建设商贸综合体部分； 3.欧亚商贸综合体项目正在积极推进中。 | 已办结
49 | 吸引股份制银行、保险机构和证券机构入驻金融街 | 市金融办 | 市商务局 四平银保监 分局 | 目前，我市金融街项目尚未完工，已多次联系多家有意向股份制银行研究具体入驻事宜。 | 已办结
二、工作要点
50 | 深化与阿里巴巴、京东等知名电商平台合作，推动特色农产品线上销售 | 市商务局 | 市农业农村局 | 1.全年，阿里巴巴全网销售佳乐宝玉米油20万桶，销售金额达1600余万元； 2.安韵电商通过天猫旗舰店、淘宝店、京东店、拼多多店，出售“千里辽河”大米、四平宏宝莱饮品、四平本地土豆、四平佳尔湿巾厂的湿巾、长白山花土、义乌小商品，日均发货单量在15000件左右； 3.中友电子商务产业园有限公司与腾讯公司合作，建立了微商城及小程序“农耕私锄”电商平台；开设拼多多店铺，与吉府园合作建立的新鲜果蔬直供微商城，与扶贫点合作的农副产品微商直供微信号。 | 已办结
51 | 探索与横店影视城开展合作 | 市文广旅局 | 市商务局 | 经多方磋商，横店集团表示无法在平投资建设东北影视基地，但我市已进一步遴选具备拍摄影视剧目潜质地点，提供给横店集团，供横店集团向外宣传推介并引导拍摄团队来平取景。 | 已办结
52 | 加快“满乡风情·七彩伊通”田园综合体、双辽一马树森林公园等项目建设 | 市文广旅局 | 市发改委 伊通县 双辽市 | 1.满乡风情•七彩田园综合体项目：石砬山文旅温泉康养体验园已基本建成，樱桃谷综合体基础工程已经完工，水上乐园餐饮接待区完成三通一平； 2.双辽市一马树森林公园项目：正在内部装修，将于近期投入使用。 | 已办结
53 | 高水准办好第四届“满族文化论坛”等系列活动 | 市文广旅局 | 市民委 | 5月17日,“首届吉林·四平满族文化旅游节”顺利开幕。累计吸引热爱满族文化旅游、满族文化产业发展的社会各界人士共一千余人参会，圆满完成旅游大集、满族旗袍团体表演、满族民俗文化购物周、满族旗袍服饰设计制作大赛以及百威金士百啤酒嘉年华等9项活动。 | 已办结
二、工作要点
54 | 积极发展全域旅游、红色旅游、乡村旅游和冰雪旅游 | 市文广旅局 | 市农业农村局 市林业局 市水利局 市教育局 市卫健委 | 1.市本级全域旅游规划已完成，伊通县正在积极创建国家级全域旅游示范区； 2.编制铁西区红色旅游讲解词和红色旅游线路，参加省文旅厅举办的民盟传统教育基地揭授牌仪式，我市四平战役纪念馆成为民盟中央批复确立的吉林省4家民盟传统教育基地之一，选派优秀红色讲解员参加国家文旅部组织的“红色旅游导游讲解人员培训班”。 3.我市航宇会展服务有限公司（航宇生态园）和吉林省铠绎农牧业发展有限公司（马鞍山镇果蔬园）分别被评为吉林省5A级、4A乡村旅游经营单位，我市孔园文化传播有限公司（孔子山庄）、梨树县十家堡镇上三台村（乐居山庄）、伊通满族自治县圣轩农业发展有限公司（圣轩农庄）和伊通满族自治县露美生态旅游乐园有限公司被评为四平市3A级乡村旅游经营单位。 4.12月29日，铁东区主办中国•叶赫第四届冰嬉节活动，将冰雪旅游与满族民俗相融合，打造好四平冰雪旅游名片。 5.建立较为科学规范的发展全域旅游、红色旅游、乡村旅游和冰雪旅游卫生应急保障工作机制，圆满完成了“婺聚四平、浙里有戏--金华·四平文旅交流活动”卫生应急保障任务。 | 已办结
二、工作要点
55 | 深化与浙江大学、吉林大学、中科院长春应化所、光机所等高校院所实质性合作 | 市科技局 | 市商务局 | 2019年年初与浙江大学进行对接，2019年1月23日与吉林大学签订战略框架协议，8月2日与吉林农业大学签订战略框架协议。 | 已办结
56 | 提升换热器国检中心等科技平台运作水平 | 市市场监管局 | － | 1.举办了“推进换热器产业向高端领域（制冷、核电）发展论坛”，助推维克斯、巨元公司产品进一步向核电领域延伸； 2.开展“对标达标”活动，制定板式换热器达标对标方案，有3户企业对标国际标准，有效提升产品竞争力。 | 已办结
57 | 新增科技“小巨人”企业20户、高新技术企业10户 | 市科技局 | 市工信局 | 全年，新增吉林省科技小巨人企业18户，增幅85.7%；新增高新技术企业10户，增幅24.4%。 | 已办结
58 | 发挥好院士工作站和硕博人才作用 | 市科技局 市人才办 | 市人社局 | 1.目前，全市引进硕博人才均分配到经济社会发展各相关岗位，发挥了重要作用； 2.12月24日，出台了《四平市引进人才培养适用和管理服务办法》，让我市引进硕博人才更好扎根四平、服务四平。 | 已办结
59 | 大力做好“治河、种树、修路、脱贫、兴业”五篇文章，研究制定专项工作方案，走出具有四平特色的乡村振兴新路 | 市农业农村局 | 市水利局 市林业局 市交通局 市扶贫办 市发改委 | 7月19日，“治河、种树、修路、脱贫、兴业”相关内容已专题写入《四平市乡村振兴战略规划（2019—2022年）》并正式印发执行。 | 已办结
60 | 新建全程机械化示范区25个 | 市农业农村局 | － | 全年，建成27个以保护性耕作及秸秆综合利用为主的全程机械化示范区。 | 已办结
二、工作要点
61 | 推广保护性耕作、测土配方施肥、精准施肥、高效肥料技术，扩大增施有机肥和玉米秸秆覆盖还田面积，提升农业综合生产能力 | 市农业农村局 | － | 全市新增测土配方施肥面积295.7万亩、增施有机肥面积21.9万亩、精准施肥面积50.8万亩、推广高效肥料面积167.2万亩和以农作物秸秆覆盖还田为主的保护性耕作面积50.4万亩，优质高效粮食作物面积已达650万亩以上。 | 已办结
62 | 建设集中连片高标准农田34万亩 | 市自然资源局 | － | 2019年6月，省政府批复我市高标准农田建设任务指标40.1万亩，到位专项资金5.24亿元。目前，按照省农业农村厅项目实施部署安排，正在编制项目招标文件，整体进度位列全省第二名。 | 已办结
63 | 粮食产量稳定在90亿斤阶段性水平 | 市农业农村局 | － | 全年，粮食产量为95.39亿斤，比上年增加8.54亿斤，增产9.83%。 | 已办结
64 | 认定“特色产业大王”30个 | 市农业农村局 | － | 目前，30个特色产业大王已认定完成，并在市优质农产品展销中心进行展示宣传。 | 已办结
65 | 充分发挥新天龙、天成玉米、伊通温氏、双辽牧原等龙头企业作用，提升农产品精深加工水平，促进农村一二三产融合发展 | 市农业农村局 | 市工信局 市发改委 | 全年，新改扩建农产品加工项目12个。其中，新建4个项目已全部完工；续建项目6个，4个竣工投产，2个完成年度建设任务；谋划建设吉林中成农业发展有限公司年产60万吨燃料乙醇建设项目和吉林浩丰屠宰加工百万头生猪外运2个项目。 | 已办结
66 | 深化农村集体产权制度改革，探索建立新型农村集体经济运行新机制 | 市农业农村局 | － | 1.利用村砖厂118亩废弃地与四平市新宏拓饲料有限公司合作，牵头注册梨树县姚家宏达建筑有限公司； 2.与中化农业合作，初步整合15公顷土地交给中化农业作为实验田，使农民增收40余万元。 | 已办结
二、工作要点
67 | 提升乡村法治和德治水平，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风 | 市农业农村局 | － | 1.推进乡村法治建设，755个行政村农村辅警全部配备到位。 2.推进乡村德治建设，评选来自农村的“四平好人”21名，建立有300人的乡贤库，表彰20位“新时代乡贤”。 3.推进良好家风、淳朴民风，评选创建美丽庭院5260户、干净人家10000户。 | 已办结
68 | 扎实开展农村人居环境整治三年行动计划 | 市农业农村局 | － | 全年，完成村庄规划分类570个，建立乡镇生活垃圾转运站44个，配备垃圾箱（池）10.2万个，11个污水处理厂已建成并运行，农村户用厕所改造开工13229户、完工4094户。 | 已办结
69 | 推进农村污水处理提升工程 | 市住建局 | － | 双辽市茂林镇、双山镇、王奔镇和伊通县营城子镇、大孤山镇、伊丹镇和铁东区石岭镇等7个镇污水处理厂正在调试运行，铁东区叶赫镇和梨树县郭家店镇等个2镇污水处理厂已建成使用；辽河流域十家堡镇和榆树台镇污水处理站及配套管线正在调试运行。 | 已办结
70 | 推进农村垃圾分类处理提升工程 | 市住建局 | － | 全年，投入资金1.2亿元，配备垃圾箱（池）10.2万个、建立乡镇生活垃圾转运站44个、配套垃圾收集转运车1838辆、配有保洁人员4845名，形成“户分类、村收集、乡转运、县处理”的垃圾处理体系。 | 已办结
71 | 推进农村厕所革命提升工程 | 市农业农村局 | － | 全年，推进农村厕所改造开工12101户。其中，梨树县开工7500户，伊通县开工1045户，铁东区开工2556户，铁西区开工1000户。 | 已办结
二、工作要点
72 | 推进村容村貌提升工程 | 市农业农村局 | 市交通局 市住建局 | 全年，创建省级美丽乡村10个，评选创建美丽庭院5260户、干净人家10000户，完成3423个自然屯通硬化路，通屯硬化路率达到86.1%，完成危房改造504户，超额完成年度501户改造任务。 | 已办结
73 | 完成退耕还林任务 | 市林业局 | － | 目前，市本级区划内退耕还林任务已于2018年底全部完成。 | 已办结
74 | 完成退耕还河任务，河流岸边绿化2.4万亩 | 市水利局 | 市林业局 | 目前，累计流转土地面积9006.49公顷，超额完成1600公顷（2.4万亩）河流水系绿化任务。 | 已办结
75 | 完成农田防护林建设任务 | 市林业局 | － | 全年，按照“造林绿化三年攻坚”行动部署，累计造林绿化111.9万亩，占总任务111%。 | 已办结
76 | 全年建设农村公路旧路改造工程502.2公里 | 市交通局 | － | 全年，累计整治“畅返不畅”农村公路旧路946.966公里。 | 已办结
77 | 全年建设通屯硬化路100公里 | 市交通局 | － | 全年，新改建农村公路97.521公里。 | 已办结
78 | 开展农村股份制试点工作，增加农民财产性收入 | 市农业农村局 | 市金融办 | 选定梨树县蔡家镇下坎子村作为试点，制定了《实施方案》，开展和制定了“股权设置”工作和生产经营方式、权益保障方式等工作。 | 已办结
二、工作要点
79 | 培育新型农业经营主体和新型职业农民 | 市农业农村局 | － | 1.开展2018-2019年度冬春科技培训班689期，培训105796人次； 2.开展入户指导培训与服务4000余次，举办科普大集40次，开展咨询服务58700人次，发放科技技术资料38.5万份。 3.开展培育新型职业农民工作，举办87期培训班，培育4219人；举办2期农村实用人才专题培训，培训82人次。 | 已办结
80 | 出台农民工转农技工培训管理办法 | 市人社局 | － | 《四平市职业技能提升行动管理办法》已下发至各地各部门实施。 | 已办结
81 | 打造农村半小时服务圈，农村劳动力转移就业实现35万人 | 市人社局 | － | 全年，全市农村劳动力转移就业37.12万人，完成年计划100.32%。 | 已办结
82 | 推广梨树县先导区棚膜经济发展模式，完善加工、冷藏和销售全产业链条 | 市农业农村局 | 梨树县 | 目前，项目已具备生产条件。 | 已办结
83 | 促进城乡在规划布局、产业发展、公共服务等方面融合发展 | 市发改委 | 市农业农村局 市自然资源局 | 会同市农业农村局，编制出台了《四平市乡村振兴战略规划（2019-2022年）》，并按照规划节点安排，统筹推进城乡融合发展。 | 已办结
84 | 支持各地挖掘特色资源、壮大优势产业，打造具有竞争力和支撑力的县域经济体系 | 市农业农村局 | 梨树县 伊通县 双辽市 | 1.打造省级“一村一品”示范村镇6个； 2.大力发展产业强镇，经农业农村部、财政部联合评定伊通满族自治县营城子镇为2019年国家级农业产业强镇。 | 已办结
二、工作要点
85 | 加快培育叶赫满族文化旅游、十家堡智慧物流、哈福梅花鹿产业等特色小镇 | 市发改委 | 市文广旅局 市商务局 | 1.完成了叶赫满族镇2018年年鉴编写工作；举办演出活动15场次，举办全镇《百姓大舞台》优秀节目汇演，完成送戏下乡阶段演出6场； 2.叶赫镇与山东沐辰农业发展有限公司合作引进凤凰岛项目，投资1.7亿；正在推进建设叶赫满族民俗旅游小镇净水厂项目； 3.出台《四平市特色小（城）镇建设创建实施方案》，进一步落实叶赫满族文化旅游、十家堡智慧物流、哈福梅花鹿特色小镇责任主体；拟将四平市专用车特色小镇、四平市塔山山葡萄产业特色小镇、四平市农机产业特色小镇申报吉林省第二批特色产业小镇。 | 已办结
86 | 100个高频事项实现“只跑一次” | 市政务数字化局 | － | 7月7日，《四平市100个高频事项目录清单》已在市政府网站上公开发布。 | 已办结
87 | 抓好省政府下放、取消权力落地工作 | 市政务数字化局 | － | 9月20日，省政府向各市州公布了保留、取消和下放省级行政权力事项清单的通告；10月16日，我市承接的保留、取消和下放事项已经市政府第八届五十六次常务会审议通过。 | 已办结
88 | 动态调整市本级权力清单和责任清单 | 市政务数字化局 | － | 《市本级动态调整权责清单和政务服务事项基本目录》已在市政府网站上公告，其中，承接省政府下放2项，对应省级政府取消2项，向两区下放行政处罚项50项。 | 已办结
二、工作要点
89 | 全面推行“证照分离” | 市市场监管局 | － | 1.“证照分离”改革正式实施，对涉企审批事项按照直接取消、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务4种方式进行管理，实现“一照一码走天下”。 2.办理证照过程中，对106项涉企行政审批事项直接取消审批2项、审批改为备案1项、实行告知承诺19项、优化准入服务84项。 | 已办结
90 | 执法部门和执法事项全部纳入“双随机、一公开”范围 | 市市场监管局 | － | 全年，市直16个部门开展了32个跨部门任务，对217户市场主体进行了联合抽查，联合抽查比例达到25.95%（省定10%）。 | 已办结
91 | 加强信用体系建设，营造诚实守信社会环境 | 市政务数字化局 | － | 1.信用中国（吉林四平)网站已正式上线，便捷提供社会信用服务主体信息查询。 3.社会信用体系建设全国排名跃升至136名，提升幅度全省第一。 | 已办结
92 | 加快打造“数字政府” | 市政务数字化局 | － | 全年，完成市、县两级各部门电子政务外网接入和《四平市政务信息资源共享责任清单（第一秕）》共享数据归集工作，推进政务云平台和电子政务网络上线运行，2019年数字政府工作全部完成。 | 已办结
93 | 统筹推进“智慧公安”建设 | 市公安局 | 市政务数字化局 | 建立了市公安局联合指挥平台，实时对各类警情数据精准智能分析，兼具31种403项功能，共分“情报研判、可视指挥、行动处置、综合保障”4大模块。 | 已办结
二、工作要点
94 | 统筹推进“智慧医疗”建设 | 市卫健委 | 市政务数字化局 市医保局 市民政局 | 1.全市（72家）乡镇卫生院已与市中心医院、省人民医院建立远程协作关系，实现远程医疗全覆盖，累计开展医联体内远程会诊142例。 2.市中心医院、第一医院开通了预约诊疗服务和检验检查结果自助查询服务；市中心医院、第一医院、梨树县第一医院、双辽市中心医院、伊通县第一医院等地开通了候诊提醒、自助缴费和移动支付等，方便快捷改善患者就医。 | 已办结
95 | 统筹推进“智慧城市”建设 | 市政务数字化局 | 市住建局 | 《四平智慧城市规划方案》已下发至各地各部门实施。 | 已办结
96 | 加强综合行政执法队伍建设 | 市司法局 | － | 《四平市全面推进行政执法“三项制度”工作方案》已下发至各地各部门实施，12月10日在市委党校组织召开了全面推行行政执法“三项制度”工作部署暨业务培训会议。 | 已办结
97 | 引进战略投资者参与市农联社改制，推动组建四平农商行，推动地方金融机构改制重组和经营转型 | 市金融办 | － | 全年，经多方咨询邀请，暂无战略投资者愿意参与我市农联社的改制工作，且农联社自身条件无法达到国家银监会规定的标准，改制事宜无法实现。 | 已办结
98 | 抓实分级诊疗和家庭医生签约服务，构建各类医疗机构协同发展的服务体系 | 市卫健委 | 市医疗局 市财政局 | 全年，分级诊疗向医联体内牵头医院上转患者11412例，下转患者9578例，实现建档立卡贫困人口签约率达到100%。 | 已办结
二、工作要点
99 | 稳妥推进考试招生制度改革，加强高考综合改革基础保障条件建设，在设施、资金和师资等方面保障到位 | 市教育局 | 市财政局 市人社局 | 1.成立四平市高中阶段学校考试招生制度改革工作领导小组，出台了5个高中考试招生制度改革配套文件； 2.制定初中学生综合素质评价实施方案，完成所有初中、小学综合素质评价平台搭建工作； 3.确定四平一中、双辽一中、伊通三中、梨树育才中学为选课走班试点，形成《高考改革调研报告》，选派4名市直普通高中业务骨干到金华市对口学校进行挂职锻炼，为我市学校实施高考改革、提高教学质量提供借鉴。 | 已办结
100 | 组织银企对接，发挥“助保金池”作用，缓解企业融资难、融资贵问题 | 市工信局 市金融办 | － | 市工信局：全年，助保金池发放贷款2949.56万元,缓解企业融资难、融资贵问题；下发了《关于助企干部深入了解包保企业融资需求的通知》，梳理了57户企业有融资需求。 市金融办：开展了“金融助振兴—吉林行动”四平市专场活动，30余家省市银行、证券、保险等金融机构及我市重点企业和重点项目单位代表参会，汇总有融资需求的企业和项目共132个，融资需求总量209亿元，已联系金融机构为20个项目解决90亿元的融资需求。 | 已办结
101 | 统筹推进国有林场改革 | 市林业局 | 市人社局 市财政局 | 目前，所有退休职工已纳入社保开支，正在为在职职工办理社会保险。 | 已办结
102 | 建立科学林草资源管护体制 | 市林业局 | － | 《四平市市直重点公益林管理规定》已下发至各地各部门实施。 | 已办结
二、工作要点
103 | 培育100户“个转企”、100户“小升规” | 市市场监管局 市工信局 | － | 市工信局：全年，筛选确定了100户成长性好、有发展潜力的企业作为入规培育企业，深入拟入规企业进行调研，帮助企业解决实际问题。目前，已有13户企业申报入规。 市市场监管局：全年，完成新增“个转企”118户。 | 已办结
104 | 加快企业上市挂牌步伐，进入省级培育库企业达到25户 | 市金融办 | － | 全年，已有亿丰机械、罗邦药业和枫叶科技等25户企业进入省级培育库。 | 已办结
105 | 加快企业上市挂牌步伐，力争企业科创板上市实现突破 | 市金融办 | － | 1.组织辖区内企业及各地上市工作主管部门参加各类资本市场培训12次，培训人员200多人次；指导券商、吉交所推荐机构等与企业对接和调研14次；宣传资本市场制度规则。 2.积极培育企业上市，已有247户企业进入省级后备资源库。 | 已办结
106 | 开展为民营企业办实事活动，切实解决企业困难和问题 | 市政府办 | － | 全年，市政府各部门计划为民营企业办实事146件。目前，办结137件，7件因等待相关部门审批正在持续推进，2件因存在困难推进缓慢。 | 已办结
107 | 加快建设四平内陆港和临港工业区，推进开通“平蒙欧”专列，发展对俄、对中亚、对欧贸易 | 市商务局 | 经开区 | 四平内陆港和临港工业区项目选址工作已经完成，并在经开区注册成立了吉林省平蒙欧发展集团有限公司，项目方正在编制《项目可行性研究报告》，起草《投资协议》，考察俄罗斯及有关国家贸易工作。 | 已办结
二、工作要点
108 | 推动产需对接、工商对接、农超对接，助力企业加快发展 | 市工信局 | 市农业农村局 市市场监管局 | 1.4月，组织吉春制药、伊兴源酒业、梨树县隆盛源食品厂等6户企业参加了第十三届江苏春季食品商品展览会。 2.5月份，组织宏福农副产品、绿色田园食品、九正生物医药科技等8户企业参加了第十四届东亚国际食品交易博览会。 3.6月份，组织德天诺汽车、东大风机等5户企业参加第十六届中国国际中小企业博览会。 4.7月份，组织隆盛源食品厂、大清鹿苑参加第十七界广西食品交易博览会。 5.9月份，组织精细化学品有限公司参加第十八届中国国际化工展览会，近期将组织企业参加第七届四川农业博览会。 | 已办结
109 | 推动四平海关挂牌运行 | 市商务局 | 市工信局 | 目前，海关办公楼选址、产权划转等相关工作已完成，待海关总署下达批复文件后，正式对外办公。 | 已办结
110 | 探索设立保税区，提升外向型经济水平 | 市商务局 | 市农业农村局 市粮食物资局 | 因四平海关尚未挂牌运行，待正式对外开关办公后，具体商讨、谋划此项工作。 | 已办结
111 | 开展对口合作深化年活动，确保义乌市场集团农产品物流等已签约项目落地 | 市发改委 | 市商务局 | 全年，落地对口合作项目31个，完成投资2.75亿元。其中，华统集团与宏平肉业合作、义乌天多粮油商行与通达米业2000吨稻米收储、浙粮集团与第一粮库1万吨玉米代收代储等项目建成投入运营；义乌市场集团与伊通县政府正式签约吉林亿通商贸物流城项目。 | 已办结
二、工作要点
112 | 推动四辽铁通次区域协作取得实质性进展 | 市发改委 | 市商务局 | 平台合作方面：四平与营口正式签订《加强现代物流产业战略合作框架协议》。 基础设施方面：圆满完成集双高速公路四平段征拆任务。 经济合作方面：成功引进辽宁省和内蒙古自治区产业类项目40个，到位资金53.22亿元。 生态合作方面：制定实施《辽河流域水污染治理与生态修复实施方案（2018-2035年）》等11份文件，积极开展清河行动、河长制巡河等工作，为下游铁岭市、通辽市相关水环境改善提供了保障。 | 已办结
113 | 面向京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区，全力招商、寻求合作 | 市商务局 | － | 1.全年，赴京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等重点区域开展“走出去”和“请进来”招商100余次，精准对接华统集团生猪屠宰加工、大华集团建设东北营销中心、正泰集团建设低压开关和金华供销社农产品批发市场等重点项目。 2.组织企业参加了“吉林省-正和岛合作交流座谈会”、“2019年在京吉商参与家乡建设总结服务推进会议”和第四届全球吉商大会等招商活动，积极为本地企业对接搭建平台。 3.东博会期间，邀请75名域外企业家和168名本地企业家开展现代农业和农机装备产业对接洽谈；发展大会期间，组织150余名域外嘉宾、90余名本地企业家召开对接交流会。 | 已办结
二、工作要点
114 | 建设大平台，发挥开发区项目建设主阵地作用 | 市商务局 | 红开区 经开区 | 全年，君乐宝乳业年产20万吨酸奶及乳酸菌建设项目年产值和艾斯克禽类自动屠宰掏膛生产线项目成功投产达效；“满乡风情.七彩伊通”田园综合体建设项目和吉春“大清鹿苑”鹿产业园项目即将建成投产；中国核电四平清洁能源供热项目和华统集团生猪产业链等项目即将落地签约。 | 已办结
115 | 探索“飞地经济”模式，加大基础设施建设投入 | 市商务局 | 市发改委 市财政局 | 1.红开区与金华经开区、上海宝山经开区、西安高新区签订了园区共建战略合作协议； 2.经开区与上海奉贤区凤溪文创园合作共建离港经济基地； 3.梨树经开区与浙江兰溪经开区签订对口合作交流协议。 | 已办结
116 | 实行灵活干部人事薪酬制度，激发开发区内生动力 | 市人社局 市商务局 | － | 1.围绕《全市开发区改革与创新发展的实施意见》，制定了开发区改革方案初稿。 2.红开区制定了《岗位竞聘办法》《薪酬管理办法》《绩效考核办法》；经开区制定了《经开区改革创新总体方案》，还制定了《绩效考核办法》和《竞聘方案》两个具体方案，正在按照国家和省里的最新政策进行修改和完善。 | 已办结
117 | 全面摸清政府债务底数，分类制定清偿计划和应对预案 | 市财政局 | 市发改委 市审计局 | 目前，已按计划完成2019年1至12月隐性债务化解工作。 | 已办结
118 | 适度控制政府投资性项目增长速度 | 市发改委 | 市财政局 | 制定《四平市政府性投资项目管理办法》，清理核查市本级政府性投资项目204个，总投资718.9亿元，累计完成投资187.2亿元，已支付工程款114.1亿元，未支付工程款73.1亿元。 | 已办结
二、工作要点
119 | 抓好债务存量化解和增量控制 | 市财政局 | 市发改委 | 全年，未发生新增隐性债务情况，实际偿还政府融资隐性债务本息18.18亿元（本金9.65亿元，利息8.53亿元）。 | 已办结
120 | 积极争取国家和省级财政支持，努力扩大地方债券发行份额 | 市财政局 | 市住建局 市自然资源局 | 全年，新增债券资金8.15亿元，已按工程进度拨付一般债券资金2.92亿元；拨付棚户区改造专项债券1.68亿元。 | 已办结
121 | 用好用足国家金融信贷政策，合理调整存量融资期限、品种结构 | 市金融办 | 市财政局 | 全年，计划偿还政府融资本息10.3亿元。目前，已偿还政府融资本息11.87亿元。 | 已办结
122 | 治理金融乱象，完善防控机制，加大依法维护金融债权支持力度 | 市金融办 | 市公安局 人民银行 四平市中心 支行 | 1.印发了《四平市小额贷款公司现场检查工作方案》，转发了《吉林省地方金融监管局关于开展2018年度典当行年审工作的通知》，布置了《全省融资担保公司资产比例清查整治方案》工作， 2.开展了小贷公司检查和风险排查、担保公司的资产比例调查、典当行的年度审查等专项治理，小贷公司家数从51家减至22家；推动中小企业融资担保公司注资扩股300万元；经省局批准注销典当行1家。 | 已办结
123 | 深入开展兜底保障“四个一批”专项行动 | 市民政局 | － | 全市农村低保对象36211人，建档立卡13224人，其中无力脱贫兜底9553人，支出核减纳入2644人，脱贫渐退扶助1027人，重点保障改善6251人，已将符合低保条件的完全和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困对象纳入低保范围，做到应保尽保。 | 已办结
二、工作要点
124 | 及时化解重大金融风险 | 市金融办 | 市公安局 人民银行 四平市中心 支行 | 1.出台了《四平市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动工作方案》、《四平市整治当前地方金融领域民间借贷乱象专项行动方案》和《四平市金融风险摸底排查整治行动方案》； 2.先后对小额贷款公司、融资性担保公司、网络借贷平台和各类涉农合作组织等2182家机构进行排查查处、清理涉非广告资讯信息13428条。 3.下发了《关于强化新发金融风险线索搜集及重点存量金融风险处置调度的通知》，建立新发风险线索搜集和重点存量风险调度工作制度。 | 已办结
125 | 以中央脱贫攻坚专项巡视发现问题整改为契机，坚持问题导向，强化资金投入，加大产业发展、文化教育、金融服务、基础设施等方面扶贫力度 | 市扶贫办 | 市农业农村局 市文广旅局 市教育局 市住建局 市交通局 | 1.开展业务培训，共培训致富带头人77人；联系大吉传媒股份有限公司投入赞助资金1.3万元帮扶贫困户。 2.协调交通银行和烟草公司投入40万元对上马百全种植项目资金扶持，20万元资金已到位。 3.扩大扶贫车间规模，增添10台缝纫机，解决贫困户5户、残疾人11人的就业问题。 4.开展“三下乡”活动，为行政村和贫困村送演出30余场，为2个贫困村送图书1500册，为758个行政村送电影9170场，其中贫困村放映电影1476场。 5.积极争取专项资金，为双辽市建设14座旅游厕所争取专项资金100万元，资金已落实到位。 | 已办结
二、工作要点
126 | 研究实施支持“边缘贫困户”发展政策，加大扶贫扶志，巩固脱贫成效 | 市扶贫办 | － | 1.坚持“四个不摘”原则，制定下发《巩固脱贫攻坚成果防返贫防致贫实施意见》，对因灾、因病、因学等脱贫户、边缘户，及时跟踪预警、制定帮扶措施，防止返贫现象发生； 2.已对脱贫户和年人均收入5000元以下的边缘户全部纳入监测范围。 | 已办结
127 | 全年实现11713名贫困人口脱贫、35个贫困村退出 | 市扶贫办 | － | 全年，实现11976人脱贫，35个贫困村全部退出。 | 已办结
128 | 实现双辽市省定贫困县摘帽 | 市扶贫办 | 双辽市 | 目前，双辽市省定贫困县12项指标已达到脱贫摘帽的标准要求，经市脱贫攻坚领导小组研究决定批准退出，退出相关材料已报省脱贫攻坚领导小组，正在等待省脱贫攻坚领导小组组织验收。 | 已办结
129 | 全力以赴抓好中央环保督察和省级环保督察反馈问题整改 | 市生态环境局 | － | 1.中央环保督察反馈的28项整改任务，现已完成18项任务，剩余10项正按规定时限进行整改；中央“回头看”交办的311个案件，现已完成301个；省级督察交办46个问题，现已完成36个，交办案件435件已全部完成。 2.省辽河流域专项督察反馈的31个问题，已整改办结30个，还有1问题正在推进，省定节点任务全部完成。 | 已办结
130 | 深入实施辽河流域水污染防治 | 市生态环境局 | － | 全年，东辽河四双大桥断面水质为四类，达到国家考核要求；招苏台河六家子断面水质为四类，达到国家考核要求；条子河林家断面水质为五类，达到国家考核要求；二龙山水库、下三台水库和山门水库3个饮用水水源水质稳定达到三类。 | 已办结
二、工作要点
131 | 扎实推进城区排水管网、河岸保护带建设等61个污染治理项目建设 | 市辽河办 | － | 全年，61个辽河流域水污染防治重点项目已完工59个，市本级城区排水管网建设项目要求于2020年12月完成，双辽市生活垃圾再生能源发电项目已调入“十四五”规划实施。 | 已办结
132 | 持续推进城市黑臭水体、柴油车等专项整治 | 市住建局 市交通局 | 市生态环境局 市执法局 | 市住建局：2019年以来，我市南北河黑臭水体水质已明显改善。经第三方监测单位监测反馈，四项监测指标已基本达到消除黑臭水体要求。 市交通局：加大车辆年审环节的车辆技术状况审核力度，强制注销危险品车辆26台，危险货转普货14台，对不能按期年审、不能按规定进行综合性能检测的车辆一律按《道路运输车辆技术管理规定》进行处罚。 | 已办结
133 | 对污水处理厂等重点源头实施精准管理，全面提升治污效能 | 市住建局 | － | 目前，已对市污水处理厂进行驻场式监管，每日详细记录进出水量、进出水质等情况，全面提升治污效能。 | 已办结
134 | 深入开展“造林绿化三年攻坚”行动 | 市林业局 | 市住建局 市水利局 | 目前，按照“造林绿化三年攻坚”行动部署，全市累计造林绿化111.9万亩，占总任务111%。 | 已办结
135 | 落实“四边”造林，全年造林绿化50万亩 | 市林业局 | － | 目前，累计完成造林绿化59万亩。 | 已办结
二、工作要点
136 | 起草《四平市饮用水水源保护条例》，科学管控保护区内村屯生活垃圾和污水，严格控制保护区周围化肥农药使用，保障水源地安全 | 市水利局 市农业农村局 | 市住建局 | 市水利局：《四平市饮用水水源保护条例》草案起草完成。 市农业农村局：制定《2019年四平市城郊地区化肥面源污染综合防治实施方案》，开展农民化肥减量技术培训班13场（次），化肥使用量同比下降2%以上；开展农药减量控害技术指导培训15场（次），农药使用量同比下降4%以上。 | 已办结
137 | 推进燃煤电厂超低排放改造 | 市生态环境局 | － | 目前，双辽电厂5套机组已全部完成超低排放改造，四平热电厂已按要求完成1台30万千瓦机组超低排放改造。 | 已办结
138 | 年底前基本淘汰县级及以上城市建成区10蒸吨及以下燃煤锅炉 | 市生态环境局 | － | 全年，67台应淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉已全部淘汰。 | 已办结
139 | 完善重污染天气应急预案 | 市生态环境局 | － | 10月，重新修编《四平市重污染天气应急预案》，制定《四平市重污染天气应急减排措施清单》，扎实做好重污染天气应急减排工作。 | 已办结
140 | 抓好秸秆禁烧工作 | 市生态环境局 | 市农业农村局 | 2月，完成全市禁烧区划定工作，并通过了省政府批准实施。4月，限烧区秸秆全部按计划烧除。秋季，在四平电视台滚动播出《四平市人民政府关于加强农作物秸秆露天焚烧管控工作的通告》《关于秸秆禁烧工作致农民朋友的一封信》，制定《四平市2019年秋冬季秸秆禁烧工作方案》，完善秸秆离田工作计划明细表、秸秆计划烧除工作表和网格化包保责任清单等“三本台账”。 | 已办结
二、工作要点
141 | 抓好秸秆综合利用工作 | 市发改委 | 市农业农村局 市工信局 | 全年，秸秆“五化”综合利用目标值（不含农村生活燃用）：综合利用量为342.57万吨，利用率为63.19%。目前，综合利用量为353.4万吨，利用率65.9%。其中，肥料化204万吨，饲料化87.73万吨，基料化4万吨，能源化57万吨，原料化0.67万吨，超额完成任务。 | 已办结
142 | PM2.5浓度控制在52微克/立方米以内，优良天数力争达到300天 | 市生态环境局 | － | 全年，我市细颗粒物（PM2.5）浓度年均值为37μg/m3，同比减少1μg/m3，优良天数约290天，比例达到省定80%目标任务。 | 已办结
143 | 加快推进黑土地保护项目建设，用好中央财政资金，高标准完成年度试点任务 | 市农业农村局 | 市财政局 | 全年，计划实施黑土地保护利用试点项目面积60万亩，实际实施面积67.7万亩，30个耕地质量监测点全部建设完成。 | 已办结
144 | 加强危化品搬迁企业土壤环境管理 | 市生态环境局 | － | 全年，市本级无危险化学品搬迁企业需实施搬迁。 | 已办结
145 | 彻底解决市区陈腐垃圾问题，提升城乡生活垃圾无害化处理能力 | 市执法局 市住建局 | － | 全年，完成市区112万立方米存量垃圾筛分工作，正在进行场地清理和回填工作。 | 已办结
146 | 提高城市精细化管理水平 | 市执法局 | 市住建局 | 全年，制定了《街路路长包保手册》、《居民小区包保手册》，设置“路长制”和“小区包保”公示牌共计800块；排查问题26621个，整改23783个，整改率89%，有效提高了城市精细化管理水平。 | 已办结
147 | 大力推进“多规合一” | 市自然资源局 | － | 通过编制国土空间规划来实现多规合一。其中，“双评价”工作总体框架基本完成，生态红线评估工作已接近尾声，相关成果已上报省厅；规划现状评估初稿已经形成，正在征求意见。已经完成省定年度任务。 | 已办结
二、工作要点
148 | 坚持四梨同城化发展，优化城乡空间格局和产业布局，构建城市发展框架 | 市自然资源局 | － | 目前，已按国家、省级要求，开展国土空间规划的基础工作，在规划编制中坚持四梨同城化发展，优化城乡空间格局和产业布局，构建城市发展框架。 | 已办结
149 | 继续推进地下综合管廊后续工程建设 | 市住建局 | － | 全年，累计形成廊体38.5公里，顺利通过国家管廊试点城市验收。 | 已办结
150 | 继续推进军民合用机场建设 | 市发改委 | － | 目前，四平军民合用机场建设项目进入预可研立项审批阶段，拟与军分区重新签订军地合作框架协议。 | 已办结
151 | 紫气大路立交桥、东丰路立交桥、西湖街公铁立交桥建成通车 | 市住建局 | 市财政局 市城投公司 | 目前，紫气大路立交桥、东丰路立交桥已建成通车。西湖街公铁立交桥已完成工程总量的90%，受征拆及排迁影响暂无施工作业面，计划2020年建成通车。 | 已办结
152 | 逐步形成“十三横、十二纵”城市道路骨干网络 | 市住建局 | 市财政局 市水投公司 市城投公司 市四通公司 市富国公司 | 目前，锦州街、成康路、师大北路和兴红路等4条道路已建成通车，受征拆及建设资金制约影响，部分道路停建缓建。 | 已办结
153 | 重点推进图书馆、大剧院、博物馆、滑冰馆等项目建设 | 市文广旅局 | 市住建局 | 图书馆、大剧院、博物馆、滑冰馆等重点项目已停工，拟通过土地转让和发行债券的方式，保证项目施工资金需求，并尽快建成使用。 | 已办结
154 | 改造南、北河截污干管47公里 | 市住建局 | － | 南北河截污干管工程已实现全线贯通。 | 已办结
二、工作要点
155 | 加快牙四公路桑树台至四平段、叶马公路二龙湖至叶赫段道路建设 | 市交通局 | － | 1.牙四公路至桑树台段：完成征地拆迁工作约20%，投资约20178.4万元，正在积极推进项目融资贷款工作。 2.叶马公路二龙湖至叶赫段项目：完成全部工程量的20%，投资约3.4亿元。按照环保督察整改要求，组织推进了项目复绿工作，累计栽植树木3.8万株。 | 已办结
156 | 开展为期一年的土地和房地产市场专项整治 | 市自然资源局 市住建局 | － | 市自然资源局：全年，发现14件房地产违法案件，面积46.1公顷，现已全部立案查处，罚款130余万元，其中4个项目补缴土地价款5.21亿元，实现政府净收益3.17亿元，土地市场秩序明显好转。 市住建局：全年，发现问题34个，累计罚没410.9万元。其中，工程质量问题15个，未批先建项目14处，超资质开发企业5家，均已督促整改。 | 已办结
157 | 持续巩固“无籍房”整治成果，坚决遏制新的“无籍房”出现 | 市“无籍房”办 | － | 全年，推进1323栋楼、921.22万平方米、11.36万户进入不动产登记程序，完成首次登记10.02万户。 | 已办结
158 | 集中整治餐饮业油烟污染、非法小广告，破解“脏乱差”等城市顽疾 | 市执法局 | － | 全年，排查餐饮商户2140余家，完成整改油烟排放和噪音问题122起；整改施工工地12家，教育运输车辆6辆，有效遏制了施工扬尘、沿路撒漏现象的发生。 | 已办结
159 | 制定实施《四平市物业服务分级收费及规范管理规定》，规范物业服务与物业费收缴，从根本上解决物业与业主之间的各种矛盾和问题 | 市住建局 | 市执法局 市市场监管局 | 《规定》出台以来，各物业小区的环境卫生、保安保洁、绿化美化和维护维修工作基本达到评定等级的要求。8月30日，全省物业管理工作现场会在我市召开，研讨学习了我市在物业分级收费标准、检查督导专班队伍和强化基层党建等做法和经验。 | 已办结
二、工作要点
160 | 加快解决架空线缆问题 | 市工信局 | 市住建局 | 1.6月10日，下发了《四平市人民政府办公室关于四平市架空线缆入盒试点工作任务计划的函》。 2.选定4个小区开展试点工作。目前，207小区11栋楼架空线缆入地、入盒工作已经完成。 | 已办结
161 | 总结推广“华宇幸福汇”社区服务新模式，创建精品小区 | 市住建局 市公安局 | 铁东区 铁西区 | 全年，50幸福小区和50村屯示范点全部建设完成。 | 已办结
162 | 系统挖掘我市历史文化、民族文化、红色文化等资源，着力打造具有四平气质、个性和风格的四平文化 | 市文广旅局 | － | 1.开展第三批市级非物质文化遗产代表性项目评定工作，最终确定39个拟入选代表性项目，正在等待市政府批准公布。 2.2019年2月，我市红色文化建设项目被国家文化和旅游部、财政部列入创建名单，这是我市在公共文化服务方面取得的最好成绩。 3.吉林省文化旅游厅重点项目--大型吉剧《小村故事》已在各地巡演12场，在我市演出2场；组织5个剧目参加第九届吉林省二人转戏剧小品艺术节。 4.2019年7月，应国家文化和旅游部邀请，由四平艺术剧院有限公司创排的二人转《纳兰初恋》，参加了全国基层文艺院团展演；36集网络电视剧《二龙湖爱情故事》在爱奇艺网站上线播出；30集电视连续剧《筱桂花》正在创作中。 | 已办结
二、工作要点
163 | 通过搭建“四平新风尚”“四平正能量”“四平好人”等载体，讲好四平故事，传递四平声音，提升四平对外形象 | 市文广旅局 | － | 全年，在四平市文化广播电视和旅游局公众号“四平正能量”刊播信息10条以上，向省政府推荐4名同志为四平好人。 | 已办结
164 | 扎实开展“文化七进”，推进戏曲进乡村、京剧进校园，引导各类文化资源向基层延伸、向社会开放 | 市文广旅局 | － | 1.10月30日至11月13日，市群众艺术馆赴双辽市王奔镇巨兴村、铁东区叶赫镇八里堡村、梨树县大门丁村、四平经济开发区河夹信子村、梨树县岫岩村开展戏曲进乡村扶贫演出活动，共演出5场。 2.10月起，市群众艺术馆组织馆办京剧团，吉林省京剧票友协会四平分会文化志愿者赴四平三中，二十中，卫校，幼儿师范，农业工程学院进行演出，共演出5场。 3.11月5日—11月20日，四平艺术剧院有限公司赴四平市铁东区叶赫、山门、平西3个乡镇下属村屯，开展戏曲进乡村演出活动，共计演出28场。 | 已办结
165 | 推进文化与旅游、科技等深度融合，加快培育一批新媒体、文化创意等新兴文化业态，提升文化产业的规模和层次 | 市文广旅局 | 市科技局 市发改委 | 全年，推荐3个项目申报了2019年全国优选文化和旅游投融资项目。其中，由吉林省铠绎农牧业发展有限公司申报的马鞍山果蔬采摘生态农业休闲旅游建设项目进入了复审环节（全省两家企业进入复审，我市项目排在第一位）；吉林省百隆工艺品有限公司申报了2019-2020年度国家文化出口重点企业，被授予“2019-2020年度国家文化出口重点企业”。 | 已办结
166 | 实施就业创业三年规划，完善公共就业服务和创业促就业体系，加强高技能人才培养 | 市人社局 | － | 全年，上报省级返乡创业基地7家，新增创业人员3453人。 | 已办结
二、工作要点
167 | 组建创业学院，推动创业担保贷款改革，优化就业创业环境 | 市人社局 | － | 12月27日，四平市创业学院 四平职业大学创业学院完成揭牌；落实创业担保贷款政策，累计发放创业担保贷款19094万元。 | 已办结
168 | 城镇新增就业3万人 | 市人社局 | － | 全年，城镇新增就业3.2237万人，完成计划任务的107.5%。 | 已办结
169 | 加强师德师风建设，巩固中小学课后服务工作成果，提升各级各类教育水平 | 市教育局 | － | 1.开展师德师风大讨论，并继续开展“党旗照耀团旗（队旗）红，师德引领品德美”主题教育活动。 2.出台《四平市中小学开展课后服务工作实施方案》，在全市15所公办普通高中、174所义务教育学校全面开展课后服务，共有8000余名教师参与，惠及12.4万名学生。安立佳副省长对此给予充分肯定，要求各地学习推广。 3.组织开展寒、暑假专项整治行动，对13名违规补课办班等师德师风存在问题的教师及5名相关领导给予严肃处理。 | 已办结
170 | 做好迎接国家卫生城市复审工作 | 市卫健委 | 铁东区 铁西区 | 12月23日， 已收到国家爱卫办对四平市国家卫生城市复审暗访情况报告，我市以823.2分通过审核。 | 已办结
171 | 继续提高城乡低保标准 | 市民政局 | － | 目前，《关于确定2019年度市辖区城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》已下发，自5月1日起，已将农村低保标准由原来的3600元提高到3900元，特困人员救助供养标准由380元提高425元。 | 已办结
二、工作要点
172 | 统筹做好“双拥”、退役军人安置和尊重妇女、关爱儿童等工作 | 市退役军人局 市卫健委 | － | 市退役军人局：推进16名随军随调家属安置工作；如期解决了新移防到平的65334部队饮用水问题；完成68名转业士官和19名转业营以下转业军官的安置工作。 市卫健委：开展农村妇女免费“两癌”筛查工作；开展贫困地区儿童营养改善项目，免费为贫困县儿童发放营养包；免费为计划怀孕夫妇提供孕前优生检查及发放叶酸服务。目前，宫颈癌筛查43026人，乳腺癌筛查8432人；免费为贫困县儿童发放营养包，完成任务数1000人，完成率100%；接受孕前优生检查3901对，发放叶酸9468人。 | 已办结
173 | 落实全民参保登记政策，推动社会保险全覆盖 | 市社保局 | 市医疗局 市人社局 | 1.与医保、市场监管局、税务、公积金等部门进行数据比对，筛查出未参保企业和人员名单。 2.对未参保企业，采取走街入户、进厂进店等方式，开展拉网式排查，实地调查督促企业693余户，下发参保通知书4973余份，已有294户企业前来参保，参保职工2322人。 3.对拒不参保企业，对其采取了劳动行政执法移交，累计移交未参保企业317户。 4.深入社区、街道宣传参保政策，已有1945名灵活就业人员参保。 5.对于未参保城乡居民，采取政策宣传和实地走访的方式进行宣传督促，已有4062人参加城乡居民基本养老保险。 | 已办结
二、工作要点
174 | 完善医疗保险政策，提高职工医疗保险报销额度，积极推进建立医疗保险与商业保险合作机制，适时推出医疗商业保险 | 市医疗保障局 | － | 1.完成了离休干部统筹制度调整工作，将离休干部、保健对象纳入职工医疗保险管理的同时，享受离休干部医疗费统筹待遇；完成了灵活就业人员政策调整工作，取消了病种、年龄上限等灵活就业人员参保限制，并增加了统帐结合模式下的个人账户选择。通过两项政策的调整进一步完善了我市医疗保险政策，提高了职工医疗保险待遇。 2.已与中国人寿保险签订城镇居民大病医疗保险合同，强化医疗保险与商业保险合作机制。参保人员在获得城镇居民基本医疗保险待遇（2019年支付限额为16万元）支付后，符合大病医疗保险支付部分由商业保险按比例进行待遇支付。 | 已办结
175 | 开展社区智慧养老平台试点建设 | 市民政局 | 市工信局 市卫健委 | 以铁东区东关社区、铁西区地直社区作为试点，开展社区智慧养老平台建设，完成了26所养老机构基础信息数据采集；“120”急救中心呼叫系统即将接入智慧养老平台的相关准备工作，为有需要的老年人提供快速呼叫、快速急救的服务。 | 已办结
176 | 加快推进慈善公益事业发展 | 市民政局 |  | 全年，累计救助困难群众4700余人次，使用慈善款物114万余元。 | 已办结
177 | 纵深开展扫黑除恶专项斗争，重拳打击征地拆迁、信访维稳等领域涉黑涉恶案件 | 市公安局 | － | 全年，打掉黑恶势力团伙28个，刑事打处304人，查封、冻结、扣押涉案资产5.1亿元。 | 已办结
二、工作要点
178 | 加快推进公益性生态公墓投入使用 | 市民政局 |  | 1.公益性生态公墓项目规划选址、国土预审和可研批复等手续已完成，正在进行林地征收和报批、林地转建设用地等审批程序。由于市财政暂无支付能力，项目建设已暂停； 2.为解决困难家庭逝者安葬问题，已在仙马泉公墓辟出一地块用于建设1000个公益性墓穴。目前，墓区已基本建成。 | 已办结
179 | 加大公共安全科技信息化投入，推进视频监控点位建设和改造 | 市公安局 | － | 全年，建设视频监控摄像机2651台，已经全部上线运行，视频监控协助破案率达到98以上。 | 已办结
180 | 学习“枫桥经验”，构建社会矛盾纠纷多元化解决机制 | 市公安局 | 市司法局 | 1.评定了10个 “全市公安机关践行新时代‘枫桥经验’优秀派出所”。 2.全市755个行政村农村辅警全部配备到位，实现了全市“一村一警”运行顺畅、保障有力、管理规范、作用明显的工作目标。 3.建立人民调解组织1084个，其中村调委会753个，社区调委会155个，乡镇调委会54个，街道调委会21个，企事业单位调委会74个，社会团体和其他组织调委会27个，调解室41个，形成了以人民调解中心为指导，乡镇（街道）调解组织为骨干，村居（社区）调委会为基础，企事业单位行业性、专业性调委会为补充的人民调解组织网络。 4.开展“大排查，早调解，护稳定，迎国庆”专项活动，共调解纠纷20694件，调解成功20372件，开展纠纷排查2440次，预防纠纷1258件。 | 已办结
二、工作要点
181 | 健全公共法律服务体系，深入推进“七五”普法工作 | 市司法局 | － | 1.全市共建县级公共法律服务中心5个，乡街公共法律服务站（所）76个，村（社区）公共法律服务室930个； 2.深入开展“七五”普法。在推进法治宣传“六进”的基础上增加利用互联网等信息媒体开展法治宣传；实行普法责任清单，推动部门主要领导年底述法，检验领导干部及部门“尊法、学法、守法、用法”能力；开展送法进企业活动，举办企业家、企业员工法律知识培训班，推广宣传诚信守法企业等活动；结合“12·4”国家宪法日，开展了2019年系列主题宣传活动。 | 已办结
182 | 全力创建“全国禁毒示范城市” | 市公安局 | － | 全年，破获毒品刑事案件27起，起诉毒品犯罪嫌疑人90人，查获吸毒人员181人，侦破公安部毒品目标案件2起，省督毒品目标案件5起，在省公安厅“禁毒2019两打两控”专项行动评比中获得第二名。 2.依托“四平市公安宣传”微信公众号，开辟禁毒宣传模块，定期刊登毒品预防教育知识和禁毒公益性广告。2019年注销戒毒吸毒人员驾驶证211人，有效杜绝了吸毒人员肇事肇祸案事件发生。 3.组织开展了“天目铲毒”行动，国家禁毒办运用卫星遥感、无人机航测等技术手段，对四平市进行全覆盖监测，没有发现大面积非法种植毒品原植物。 | 已办结
二、工作要点
183 | 全面贯彻落实党和国家民族宗教政策 | 市民委 | － | 1.开展2019年度回族等少数民族肉食补贴登记发放工作，共计发放3098人、282510元。 2.开展“庆祝新中国成立70周年·民族团结进步宣传月”主题活动。 3.举办四平市民族政策法规学习培训班和四平市民族团结进步创建暨全国民族团结进步表彰大会精神学习班，推动民族团结进步创建工作广泛深入持久开展。 4.加强场所建设，召开全市宗教部门工作会议和宗教教职人员工作部署会，指导宗教团体为每个宗教场所制作“未成年人禁止进入场所参加宗教活动”警示牌，并建立了检查机制。 | 已办结
184 | 推行信访提示单和提级办理制度，推动重大疑难信访问题及时、有效化解 | 市委市政府信访局 | － | 目前，结合全市“四类”案件化解攻坚任务，已全面实行信访提示单和提级办理制度，市级领导包保59件重大疑难信访案件全部办结。 | 已办结
185 | 完善市县乡村四级信访工作网络，巩固依法治访工作成效 | 市委市政府信访局 | － | 市县乡村四级信访工作网络已有效建立，做到层层有人抓，事事有人管。 | 已办结
186 | 压实安全生产责任，加强隐患排查整治，坚决守住不发生重特大事故的底线 | 市应急管理局 | － | 全年，发生生产安全事故5起，死亡5人，同比均下降44.4%，未发生较大以上生产安全事故。 | 已办结
187 | 细致做好疫情防控工作，全面提升公共卫生和传染病防控水平 | 市农业农村局 | － | 全年，通过加强技术培训、开展应急演练和强化督导检查等方式强化了防疫管控，未发生区域性重大动物疫情。 | 已办结
二、工作要点
188 | 加强食品药品安全监管，让人民群众吃得放心、用得安全 | 市市场监管局 | － | 全年，开展校园食品安全守护行动、肉制品和食用植物油生产加工小作坊综合整治行动、食品安全风险隐患排查行动和药品流通领域专项整治，监督抽样105批，立案5件，移交公安机关2件；开展执业药师“挂证”专项整治，解决执业药师配备遗留问题，药品经营秩序得到有效规范。 | 已办结
三、民生工程
189 | 提高物业管理服务水平，高标准创建20个幸福小区 | 市住建局 市公安局 | － | 全年，着力创建了50个“幸福小区”，建立了“兼合式”党组织，共为小区做好事实事154件，调解民事纠纷和矛盾35起。 | 已办结
190 | 改造城区剩余自备水源供水小区，全部解决市民安全饮水问题 | 市水利局 | － | 全年，完成改造自备水源小区21个。 | 已办结
191 | 启动168兆瓦热水锅炉建设，市区80%以上居民供暖温度达到20℃以上 | 市住建局 | － | 1.目前，锅炉主体安装已完成，受电力线路改迁路由影响，辅机设备安装完成40%，其余部分计划明年春季开工，保证2020年12月投入使用。 2.市政府多次派出督导核查组实地入户测温。目前，我市城区居民供暖温度已基本达到20度以上。 | 已办结
192 | 高标准建设6座过街天桥，保障市民安全出行 | 市住建局 | 市水投公司 四平供电公司 | 目前，中心医院、六孔桥路与仁兴街交汇、铁东天桥下和中央西路与育才街交汇处等4座过街天桥正在安装梁体，预计2020年1月建成。四中门前、一中门前受高压电力线排迁制约影响，暂时无法开工。 | 已办结
三、民生工程
193 | 发放1000户公租房租赁补贴，减轻低收入家庭住房负担 | 市住建局 | － | 全年，发放租赁补贴2276户、402.2万元。 | 已办结
194 | 加强全国中小学生研学实践教育营地建设，促进学生德智体美劳全面发展 | 市教育局 | － | 1.在国家级中小学生研学实践教育营地，建成了“防震减灾科普馆”“科学技术教育馆”和“民兵训练基地”，近2万余名中小学生在此接受了防震减灾教育，1400余名民兵预备役完成训练任务。 2.开发研学实践线路13条，开设活动课程20个，开展30余期“白山松水，大美吉林”研学实践教育活动，完成5万人次天的教育任务。 3.发挥国防教育基地作用，对市直2019级4000名高一新生进行军训，参训教官达到80人次。 4.组织6所“时事新闻课”主题活动，6所中小学校被确定为省“时事新闻课”主题活动承办学校，承担了15期“时事新闻课”的录制工作，把我市开展立德树人工作的典型经验向全省推介。 | 已办结
195 | 完成7个标准化社区卫生服务中心建设，提升基层医疗服务能力 | 市卫健委 | 铁东区 铁西区 | 全年，铁东区4个、铁西区3个标准化社区卫生服务中心建设任务已全部完成。 | 已办结
196 | 改造失能失独家庭适老化活动场所149户，便利老年人居家生活 | 市民政局 | － | 目前，改造完成适老化活动设施149个，适配康复辅助器具200户。 | 已办结
197 | 解决5.8万农村人口饮水安全问题，切实增强百姓获得感 | 市水利局 | 梨树县、伊通县双辽市、铁东区铁西区 | 全年，5.8万人农村饮水安全问题全部得以解决，完成投资6682万元。 | 已办结
三、民生工程
198 | 完成2.4万户农村厕所改造招投标任务，其他县（市）区年底开工率达到70%以上 | 市农业农村局 | － | 全市各县（市）区农村厕所改造招投标工作已经完成。其中，梨树县开工7500户，开工率100%；伊通县开工1045户，开工率116%；铁东区开工2556户，开工率72.8%；铁西区开工1000户，开工率100%；双辽市完工1192户，开工率100%。 | 已办结
22808