## Sheet1
附件2
市政府主要领导调研发现问题整改情况一览表
序号 | 主要问题 | 整改情况 |  | 责任单位
|  | 完成整改√未 整 改х | 具体情况
1 | 对南湖菜市场东侧路两侧违法建筑（铁皮房）进行拆除。 | √ | 南湖综合市场临街商铺二楼顶层8处违建及东侧胡同内经营肉类加工49处违建已拆除完毕。 | 市自然资源局
2 | 市住建局要对供热、供水、供电、供气等单位进行约谈，责令供热、供水、供电、供气等单位对施工造成开挖路面、损坏设施立即修复。铁西区六马路供热公司挖开路面必须立即修复。 | √ | 市住建局已约谈移动、市政、供气、供水等单位，就施工开挖道路修复问题整改时限进行了明确。铁西区六马路供热公司开挖路面已修复完毕。 | 市住建局
3 | 临街商铺门前的破损塑料垃圾桶由两区环卫部门要一次性更换到位。 | √ | 两区已按国家卫生城迎检要求，将临街商铺门前塑料垃圾筒全部撤回。 | 铁东区 铁西区
4 | 铁西区三角菜市场外门市卫生整治，由商铺负责“门前三包”落实，区执法局负责督导整改。 | √ | 铁西区已要求三角菜市场临街商铺按“门前三包”要求保洁到位。 | 铁西区
5 | 市区绿化死亡树木，由绿化单位负责补栽。 | √ | 两区已对市区枯死树木进行清除，待秋季补栽。 | 铁东区 铁西区
6 | 铁东区北三市场西侧通道垃圾点要立即拆除。 | √ | 为便于周边商铺倾倒垃圾，北三市场西侧通道垃圾点已完成改造。 | 市市场监 督管理局
7 | 铁东区南四纬与紫气大路交汇处地下管线问题由电力部门负责修缮。 | √ | 已安排专人排查处理，并举一反三，所有相关问题将第一时间跟进整改。 | 国网四平 供电公司
8 | 要对市区各菜市场进行严格管理，形成长效管护工作制度，确保公共设施齐全完备、环境卫生整洁，亮证经营制度落实到位。 | √ | 市市场监督管理局已对市区各菜市场公共设施、环境卫生、亮证经营等迎检国家卫生城重点工作进行巡查整改，建立健全了长效管护制度； | 市市场监督 管理局
9 | 铁西区三角菜市场内部维修改造由产权人实施，半个月内改造完成。 | √ | 现已完成改造工程。 | 铁西区
10 | 北三市场屋顶漏雨问题，由市市场监督管理局负责协调北三市场产权人自行修缮，屋顶垃圾由北三市场产权人清理。 | √ | 垃圾已清理完毕，屋顶漏雨问题已维修完毕。 | 市市场监督 管理局
11 | 市区内各菜市场要一律取缔活禽宰杀点（南湖市场、北三市场有活禽宰杀点）。 | √ | 市区内所有涉及活禽宰杀点现已全部停业整顿。 | 市市场监督 管理局 市农业农村局
12 | 北三市场收费厕所问题，由市市场监督管理局负责协调北三市场产权人收回并负责管理，免费开放。 | √ | 厕所现已免费对外开放，政府正在洽谈收购工作。 | 市市场监 督管理局
13 | 市区所有市场周边要进行规范化管理，由市市场监督管理局负责论证停车收费可行性，谁收费谁管理的具体实施办法。就“北三市场南侧空地乱停车”问题，由市市场监督管理局负责制定可行性办法。 | √ | 铁东区已出资将该菜市场南侧小广场铺设方砖，正在做沥青硬化，将打造成周边市民活动的小广场。 | 铁东区
14 | 南四纬吉泰锅炉厂、海银废弃厂区环境卫生，由铁东区通知产权人立即清理整治。 | √ | 两外垃圾现已清理完毕。 | 铁东区
15 | 学苑市场东侧路面及井盖问题，安排专人进行修缮。 | √ | 井盖下沉及周边步道方砖损坏问题现已修复完毕。 | 铁东区
16 | 关于市区内五个菜市场周边一公里范围内重点排查工作，两区正在有序推进。 | √ | 两区已按要求对属地菜市场占道经营、道路维护、环境卫生等问题进行排查整改。 | 铁东区 铁西区
17 | 市区厕所问题，旱厕全部拆掉，全部用砖、水泥建设，每个厕所控制在10万元以内，待拆除及改建的旱厕均由属地政府负责。 | 正在推进 | 建成区内共有旱厕57个，现已拆除42个（铁西区8个，铁东区34个）；原址还建15个（铁东区），已开工建设。新建砖混结构水冲厕所14个（铁东区5个，铁西区9个），已开工建设。 | 铁东区 铁西区
18 | 市区要全部取缔废品收购点，原则上在市区外找一个地方进行经营，费用由经营单位负责（有证和无证的一律要取缔），市商务局负责牵头落实，市公安局配合实施，限20天完成。 | 正在推进 | 全市156 户（铁西区39户、铁东区117 户）废品回收站（点），现已全部停业整顿。 | 市商务局 市公安局 铁东区 铁西区