## Sheet1
附件2
全市农村饮水安全问题整改情况一览表
序号 | 责任单位 | 具体问题 | 整改情况 | 工作成效 | 备注
1 | 铁东区 （5个问题） | 前期工作进展缓慢，相关建设程序未履行。 | 因资金未到位，招投标、开工等前期手续仍未办结。 | 无实质进展 | 市安全饮水办实地督查发现问题
2 |  | 水源井房内水箱、电力设备安装、供电接入等未完成，2020年工程均未通水。 | 共27眼井，其中15眼用电手续办理完毕，正在接电；叶赫镇12眼正在协调用电手续，配套设备未安装。 | 正在推进
3 |  | 部分水源井水质检测不达标，亟需采取净化措施。 | 区政府已研究，乡镇正在落实。 | 正在推进
4 |  | 井房刚建成，制度尚未上墙。 | 制度板已制作，井房内大白未刮，制度未上墙。 | 正在推进
5 |  | 水费收缴率低，农村集中供水工程基本都未收费。 | 未实施水费收缴办法 | 无实质进展
6 | 铁西区 （1个问题） | 部分水源井水质检测不达标，亟需采取净化措施。 | 已研究落实，部分整改完毕 | 正在推进
7 | 梨树县 （16个问题） | 郭家店镇镇郊村井房附近有厕所且住人 | 厕所已拆除，但井房仍住人。 | 正在推进 | 省第六调研指导组反馈问题
8 |  | 十家堡镇太阳沟村1组贫困户陈井海家自来水未入户 | 已入户通水 | 整改完毕 | 市扶贫办暗访发现问题
9 |  | 白山乡东风村9组井房前后均有柴草垛，后有一厕所。 | 厕所已拆除，但柴草垛未迁移。 | 正在推进
10 | 梨树县 （16个问题） | 工程进度滞后，十家堡镇王相村4组井房未完工。 | 电及设备未安装。 | 正在推进 | 市安全饮水办实地督查发现问题
11 |  | 林海镇镇区应入户自来水900户，尚余300户左右未入户。 | 300余户自来水已全部入户通水 | 整改完毕
12 |  | 孟家岭镇马家油坊村张云鹏、王德全家自来水未入户。 | 两户自来水已入户通水 | 整改完毕
13 |  | 十家堡镇龙湾村共41户，通水13户（包括所有贫困户）。 | 41户全部通水。 | 整改完毕
14 |  | 十家堡镇太阳沟村1组未通水，涵盖4户贫困户。 | 已通水 | 整改完毕
15 |  | 除榆树台镇双龙村水质报告外，均未见今年水质检测报告。 | 年度已开展水质检测，检测报告存放县疾控中心。 | 整改完毕
16 |  | 胜利乡戴家堡子4组井房过滤罐出问题，滤料进入管道及用户家中，影响水质。 | 已通水，但仍有少量杂质。 | 正在推进
17 |  | 东河镇东河村一组井房边有养牛圈一处。 | 养牛圈已迁移 | 整改完毕
18 |  | 林海镇下甸子四组有临时存牛点一处。 | 存牛点已迁移 | 整改完毕
19 | 梨树县 （16个问题） | 小城子镇土龙村3组井房旁边有厕所。 | 厕所已拆除 | 整改完毕 | 市安全饮水办实地督查发现问题
20 |  | 胜利乡戴家堡子4组井房管理人员居住。 | 井房旁边仍有管理人员居住。 | 无实质进展
21 |  | 胜利乡七家子村井房内原管理人员已搬走，物品未清理，大门未关，院内有杂物。 | 该项问题已清理到位 | 整改完毕
22 |  | 双河乡三合堡村10组贫困户吕海涛因不交水费被断水。 | 已通水 | 整改完毕
23 | 伊通县 （14个问题） | 景台镇有7户贫困户未入户，其它乡镇自愿放弃和无法入户贫困户有32户。 | 景台镇7户已完成入户，其他乡镇剩余13户，无法完成入户，经水质检测合格，达到饮水安全标准 | 整改完毕
24 |  | 营城子镇红塔村徐面铺徐敦华等反映该屯水浑（新、老井使用问题）。 | 目前营城子镇红塔村已启动新井，并加装净化钙镁离子设备，保证水质清澈。 | 整改完毕
25 |  | 营城子镇太平村七间房东高立堂、新兴乡朝阳村后城屯王金、刘国辉家入户管未固定。 | 入户管道已固定完毕 | 整改完毕
26 |  | 三道乡三道村西山屯杨玉军、贾淑珍、贾振武；莫里乡施家村许小店家进户管漏水。 | 进户管漏水已维修完毕，供水正常。 | 整改完毕
27 | 伊通县 （14个问题） | 三道乡三道村二道岗屯赵成、曹家村曹家屯黄金贵；马鞍山镇新风村康家屯周秀奇、王占军家未安装水表及水龙头。 | 水表及水龙头安装完毕 | 整改完毕 | 市安全饮水办实地督查发现问题
28 |  | 营城子镇太平村七间房东高立堂、横河村横河屯李宝山、吴振有、唐善顺家施工后地面未及时恢复。 | 施工后地面已恢复完毕 | 整改完毕
29 |  | 部分村屯供水后未及时组织村民放水。如营城子镇太平村七间房东高立堂、张玉华，新兴乡前程村，伊丹镇远大村张强、张国玉、赵景安；莫里青乡刘家村夏家店。 | 供水后已组织村民放水，完成整改。 | 整改完毕
30 |  | 入户管道内有杂质。如二道镇石场村大湾沟屯于学智、新兴乡前程村腰段屯孙素兰、新兴乡朝阳村后城屯王金、刘国辉，新兴乡前程村腰段屯陈喜坤；小孤山镇二龙村西沟屯张中信；莫里乡刘家村夏家店屯林坤、杨木村杨木屯侯贵；靠山镇太平村张油坊屯苏桂珍。 | 经过放水冲洗管路，水质已清澈，无杂质。 | 整改完毕
31 |  | 营城子镇太平村袁家岭屯井房、新兴乡前程村腰段屯井房消毒设备没有启用。 | 该两处井房消毒设备已恢复启用 | 整改完毕
32 |  | 营城子镇横河村荒沟上屯、二道镇石场村任立屯井房周围有养殖场。 | 养殖场已清除完毕 | 整改完毕
33 | 伊通县 （14个问题） | 营城子镇横河村荒沟上屯井房、二道镇石场村任立屯井房、新兴乡前程村井房、莫里青乡施家村许小店井房内有杂物。 | 井房内杂物已清除完毕 | 整改完毕 | 市安全饮水办实地督查发现问题
34 |  | 莫里青乡杨木村杨木屯井房住人。 | 居住人员已清离井房 | 整改完毕
35 |  | 莫里青乡施家村许小店井房、新兴乡前程村腰段屯井房制度没有上墙。 | 井房制度已上墙 | 整改完毕
36 |  | 营城子镇太平村袁家岭屯焦喜才、小孤山镇张张岗子村西队檀国辉和路家村后冯家屯孙恕家、莫里青乡刘家村董家屯野绍芬净水器未收回。 | 净水器已收回 | 整改完毕
37 | 双辽市 （15个问题） | 卧虎镇卧虎村及镇区管网铺设未完成。 | 正在加快施工，截止6月28日还有50户管线未入户。 | 正在推进
38 |  | 玻璃山镇玻璃山村及镇区管网铺设未完成。 | 工程已完工，正在试通水 | 整改完毕
39 |  | 茂林镇镇区管网铺设未完成。 | 正在加快施工，截止6月28日还有60户管线未入户。 | 正在推进
40 |  | 郑家屯街工农村等管网铺设未完成。 | 正在加快施工，6月29日工程结束。 | 正在推进
41 | 双辽市 （15个问题） | 卧虎镇红星村水源井房还未建成。 | 已完工 | 整改完毕 （电话回访） | 市安全饮水办实地督查发现问题
42 |  | 大部分村水源井房电源没接通，不能正常通水。 | 正在加快施工，大部分水井房已接通电源。 | 正在推进
43 |  | 柳条乡王合村四月份施工时部分村民家稻田育苗，要求八月份入户施工。 | 正在进行工程施工，还有33户未入户。 | 正在推进
44 |  | 2018年以前落户兜底工程有83户施工未完（2户不同意安，1户是贫困户）。 | 目前只有1户工程未入户（本人不同意） | 正在推进 （电话回访）
45 |  | 个别村民家室内水管安装不规范，如兴隆镇常熟村阚树华、陈玉楼家。 | 已重新规范安装管线 | 整改完毕 （电话回访）
46 |  | 水质检测迟缓，今年水质检测报告没有出来。 | 水质报告已出来，正在发放到各村。 | 整改完毕 （电话回访）
47 |  | 兴隆镇耕耘村水井房附近有小型柴草堆。 | 柴草堆已清除 | 整改完毕 （电话回访）
48 |  | 卧虎镇土山村水井房附近有柴草堆。 | 柴草堆已清除 | 整改完毕
49 |  | 因饮水习惯及怕交费等，服先镇五一村李军、柳条乡王合村黄士军家不用自来水。 | 已正常使用集中供水 | 整改完毕
50 |  | 明白卡发放不到位及贫困户保管不善丢失。如卧虎镇协力村任有安家、柳条乡小白村王守臣家。 | 已重新补发 | 整改完毕 （电话回访）
51 |  | 双山镇余粮村，高有祥（15844455549）来电反映管线有漏点，一直未修好。 | 已维修好 | 整改完毕 （电话回访）