## Sheet1
市长交办事项落实进展情况一览表(6月下)
序号 | 交办事项 | 责任主体 | 落实进展 | 备注
1 | 要集中精力谋划、打造几个顶天立地的产业类大项目、好项目，作为“头号工程”，书记、县长要带头包保、全力推进，真正形成龙头带动作用。 | 各县（市）区 | 全市共谋划了10个“头号工程”项目，其中铁东区2个（万通建材物流产业园项目、四平市专用汽车产业园区扩建项目），铁西区1个（北方农机产业创新示范基地项目），梨树县4个（梨树县矿山生态修复建设项目、年产60万吨燃料乙醇项目、吉林省新天龙实业股份有限公司热电联产项目、梨树县生猪全产业链建设项目），双辽市1个（双辽经济开发区氯氟化工产业园项目）、伊通县2个（伊通火山温泉国际旅游度假区一期项目、吉林省铠绎农牧业发展有限公司“满乡风情·七彩伊通”田园综合体建设项目）。 | 推进中 | 85
2 | 要加强老旧小区改造后的管理工作，切实把好事办好,确保小区居民获得感可持续。 | 铁东区政府 铁西区政府 | 铁东区纳入2019年老旧小区改造项目共24个，现已开工22个，预计10月份完工，剩余2个小区因年代久远，正商议搬迁事宜；铁西区纳入2019年老旧小区改造项目共44个，现已全部开工，预计“十一”前完工。两区政府将充分发挥业主委员会、居民自治委员会作用，鼓励物业公司提前介入，全程参与改造，建立健全小区常态化管理制度，持续推进老旧小区的后续管理社会化、专业化、常态化。 | 推进中 | 87
3 | 要着重抓好“双停”企业盘活工作，组建“一企一策一专班”，下足笨功夫，认认真真研究。 | 铁东区政府 | 截止目前，已启动双停企业15户，剩余51户。铁东区制作了《四平市铁东区“双停”工业企业图册》及“双停”工业企业二维码。下一步，铁东区将落实“一企一策一专班”，把启动“双停”企业作为招商引资、项目建设和孵化园区谋划工作重点。 | 推进中 | 87
4 | 要开拓思路，研究相关政策，破解伊通河下游对上游补偿、缩减新立城水库准保护区范围、退还中部引松供水工程耕地占用税等难题。 | 伊通县政府 | 一是联系省生态环境厅，并沟通外省得到生态补偿金的市县，研究计算生态补偿金的计算方法。二是与长春市生态环境局就调规事宜进行协商，达成初步意见。三是恳请省财政厅帮助解决返还耕地占用税存在的困难和问题，省财政厅将于近期向省政府汇报相关事宜及伊通县政府提出的意见。 | 推进中 | 85
5 | 要加快推进市对区财政体制改革工作。 | 市财政局 | 市财政局已提出完善市对区（开发区）财政体制思路，并向市政府汇报。 | 推进中 | 87
6 | 把好抗疫国债项目关。 | 市财政局 | 截止目前，市区共申报项目42个，市财政局已初步拟定备选项目。 | 推进中 | 91
7 | 要研究制定项目谋划的督导督办机制。 | 市发改委 | 市发改委已于6月19日制定下发《四平市项目建设督查督办运行机制》。 | 已办结 | 88
8 | 要列出危房改造后不能配套、安全饮水存在问题清单，确保6月底前全面完成任务。 | 市扶贫办 | 市扶贫办于6月22日-24日组织相关部门对对全市安全饮水、危房改造工作落实情况进行了调研暗访，共发现安全饮水问题9项，其中梨树县3项，伊通县2项，双辽市4项；发现危房改造问题2项，其中梨树县1项，伊通县1项。 | 推进中 | 88
9 | 要对增加征收农用地区片综合地价后的信访稳定进行风险评估。 | 市自然资源局 | 已形成《征收农用地区片综合地价制定成果》，待省政府批准后公布实施。市自然资源局广泛征求意见，并召开听证会，对区片范围和标准进行了调整，各级区片价格均高于现行旱地、菜地和水浇地的补偿执行标准，充分保证被征地农民的利益。 | 推进中 | 88
10 | 关于湖南中烟四平卷烟厂原厂区闲置问题，要在一周内制定土地收储价格，两周内研究制定解决办法。 | 市自然资源局 市财政局 | 该宗地为国有出让用地，面积为68517.8㎡。经评估，征收成本为12458.31万元。按工业用地处置，土地出让价格仅为2576.27万元，但符合现有规划及平东老工业基地发展战略；按住宅用地处置，土地出让价格为16649.83万元，但需要调整规划，且土地开发前景不乐观。 | 推进中 | 86
11 | 关于湖南中烟四平卷烟厂双回路用电问题，采用架空线路的方式解决，要加快组织招标、施工，在2个月内完成任务。 | 四平供电公司 市自然资源局 | 已完成初步设计工作，线路路径待市自然资源局确定，投资计划已报湖南中烟总部，待批复资金。 | 推进中 | 86
12 | 要积极与省交通厅沟通，协调长春加快推进大外环线高速建设。 | 市交通局 | 王家屯（双阳界）至任家屯（终点）段在伊通县境内，全长16.15公里，全部为新建公路。目前，伊通县正在积极配合项目法人推进项目前期工作。 | 推进中 | 85
13 | 要研究哈福收费站前移相关事宜。 | 市交通局 | 市交通局正在踏查搬迁选址，研究相关事宜。 | 推进中 | 90
14 | 要研究修缮塔子山上山道路两旁休息广场、防火道、厕所等基础设施建设。 | 市林业局 | 已完成塔子山建设项目建议书和估算，并于6月29日投入40套休息桌椅。 | 推进中 | 90
15 | 要研究农村集中供水市场化运营方案。 | 市水利局 | 市水利局组织各县（市）区结合各地实际，对农村集中供水市场化运营方案进行研究。 | 推进中 | 85
16 | 要研究扩展下三台村道路问题。 | 市水利局 | 扩展后道路总长度390米，其中混凝土路面348米，路宽4米；混凝土台阶42米，宽度6米，预计总投资50万元。市水利局已将工程列入《四平市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，利用省级移民专项资金解决。计划2021年6月前完成项目立项，争取资金，11月末建设完成。 | 推进中 | 90
17 | 要广泛开展民法典普法工作。 | 市司法局 | 市司法局为市委、市人大、市政府、市政协机关发放《民法典》147册，制定下发《关于开展<中华人民共和国民法典>学习宣传工作实施方案》，普法宣传手册将于近日印发。 | 推进中 | 88
18 | 要起草百日安全生产大检查经验材料，6月底前报省政府。 | 市应急管理局 | 已制定《四平市百日安全生产大检查方案》，并于6月19日将经验材料报省政府。 | 已办结 | 88
19 | 关于平东中街行道树与高压线相接易引发火灾问题，要立即对树木进行剪枝。 | 市住建局 | 已于6月28日对树木进行修剪。 | 已办结 | 86
20 | 按照市区道路标准要求，加快四梨同城化道路建设。 | 市住建局 | 市住建局正在编制四梨同城化主干道路网可行性报告，市自然资源局正在编制规划条件，已确定四通公司为建设单位。 | 推进中 | 91