## Sheet1
胡斌市长交办事项落实进展情况一览表
序号 | 交办事项 | 责任主体 | 分管领导 | 落实进展情况 | 备注
1 | 要针对地方政府债券拿出一个各位副市长包保机制方案，由各位副市长按分工下沉解扣，必须在三季度把资金使用率提上去。 | 市财政局 | 陈 强 | 市财政局已制定包保机制方案报市政府，针对一般债券和专项债券，逐个项目明确了主管部门、包保责任人（副市长）、债券资金额度、实际拨付额度。 | 已完成 | 148
2 | 制订出台政策，统筹考虑各银行对平贡献，对财政性资源依法按程序进行分配。 | 人民银行 市财政局 市金融办 银保监分局 | 陈 强 | 人民银行正在起草“四平市银行机构支持经济发展考核办法”，与相关部门就考核目的、范围、内容进行协商。7月16日-7月23日，市金融办联合人民银行、银保监分局，对市内5家银行机构就稳企业保就业工作进行了实地调研，要求银行机构在推介“吉企银通”融资平台的同时，运用“信易贷”平台实现银企线上对接，提高金融服务质效。截至8月6日，辖内银行机构在“信易贷”平台发布金融产品40个，成功授信206笔，金额5.41亿元。 | 推进中 | 155
3 | 要对经济发展指标加快细化，稳保下半年指标的早下发、早谋划、早落实。 | 市发改委 | 陈 强 | 已按照1-3季度地区生产总值增长2%的目标，对构成GDP的各项指标进行了目标分解，经陈强常务副市长把关后，向各地各部门进行反馈。 | 推进中 | 162
4 | 要制定一个总体的改革实施意见，积极探索市场化机制改革，调整相关制度，创设有关平台，使我市要素交易成本最低，效率更高，得到红利更早。 | 市发改委 市自然资源局 市人社局 市科技局 市住建局 市政数局 | 陈 强 | 一是针对文件中涉及的相关改革内容，逐一落实到自然资源、公安、人社等相关部门，摸清我市工作现状；二是针对文件中提出的各项改革内容，市发改委拟牵头组织相关部门召开联席会议，共同研究具体落实措施。 | 推进中 | 156
5 | 针对恒业工程机械有限公司盘活问题，市工信局一要尽快制定盘活方案，二要梳理出国内此行业企业清单，以市工信局或者市政府名义邀请对接；针对吉粮（四平）红嘴油脂有限公司盘活问题，请市工信局梳理出国内此行业企业清单，以市工信局或者市政府名义邀请对接。 | 市工信局 | 王有利 刘 琦 | 市工信局已针对两家企业制定盘活方案，并梳理出国内相关行业企业名单。已向广西柳工集团有限公司和中粮集团有限公司发出邀请函，详细介绍了我市区位、资源、政策优势以及两家企业的具体情况，提出合作方式，诚邀来平考察洽谈。 | 已完成 | 153
6 | 上半年四上企业净减少55家，要深入分析进少退多、培育后备不足的原因。 | 市工信局 市发改委 市商务局 | 王有利 刘 琦 | 主要原因：一是新立项项目工业企业较少，在建项目受资金短缺，环保、土地手续办理缓慢等因素影响，投产达效缓慢；二是受疫情影响，部分企业延期开工，订单不能按期交付，销售收入出现下滑；三是企业普遍担心入规后各项事务较入规前增多，增加人员开支，税费负担加重。 采取措施：一是常态化开展“服务企业周”活动，加快推动共合嘉园年产1000万平方米高强防火真空挤出板等新建项目建成投产、发挥效益，尽快入规入统；二是深度挖掘培育对象，重点培育博纳瑞、昆脉龙、华兮通等年主营业务收入1500万元以上企业，协调解决各类发展难题，达标升规；三是实施月调度机制，与入库培育企业形成联动，积极宣传中小企业发展奖励政策，推动符合条件的企业尽快做好入规申报工作；四是发挥专项资金引领作用，落实企业入规奖补政策，增强工业企业“入规”动力，激励企业主动入统，全面客观反映全市工业发展水平。 | 推进中 | 149
7 | 要深入研究，拿出一份切实可行的农机行业发展对策。 | 市工信局 市农业农村局 市商务局 | 王有利 刘 琦 | 市工信局初步起草农机行业发展对策，待进一步完善后呈刘琦副市长把关，报市政府。 | 推进中 | 157
8 | 要主动服务，拿出系统性的统计培训方案来，推动各地各部门及各企业真学实学，分行业召开以会代训的指标分析会，分析要落到具体企业上，落实到具体工作着力点上。 | 市统计局 | 陈 强 | 市统计局已制定培训方案，明确指导思想、组织领导、工作目标及具体安排。计划从8月中旬起，分别对各县（市）区统计系统、市直行管部门、各企业统计人员，采用以会代训集中培训或线上培训的方式，分行业开展培训工作。 | 推进中 | 149
9 | 现企业倒贷成本仍然较高，无还本续贷落实如何，是否在平没有完全落实，要下力气督办。 | 银保监分局 | 陈 强 | 四平鼓风机有限公司贷款余额4800万元，存量贷款到期日为2020年11月，吉林银行四平分行将在符合条件情况下为其办理续贷业务，为企业节约“搭桥”成本；四平市奋进专用汽车有限公司贷款余额3000万元，因中行省行未开放系统办理无还本续贷业务，已自动调整为关注类贷款。 现阶段，续贷政策在我市落地执行仍存在症结，不动产配套措施未能有效支撑企业申办无缝抵押登记业务，省级银行机构未能放开权限、调整系统支持办理无还本续贷。针对上述问题，银保监分局开展以下工作：一是联合市金融办、人民银行深入6家银行机构实地督导开办无还本续贷业务；二是协调市不动产中心查摆问题，共同推动政策落地执行；三是在“稳企业、保就业”政银企对接会上着力宣传续贷政策，详细解读续贷业务办理流程；四是强化日常监管，持续推动续贷政策落地执行，缓解企业复工复产、恢复发展经营压力。 | 推进中 | 163

## Sheet2
胡斌市长交办月调度事项进展情况一览表
序号 | 交办事项 | 责任主体 | 分管领导 | 落实进展情况
1 | 要制定对策措施，提升规上企业产值。 | 市工信局 | 王有利 | 一是发挥行业部门指导作用，制定全市工业攻坚方案，完善机制，补齐短板，支持企业转型升级，推动产业结构调整；二是强化要素保障支撑，协调各级政府及行业主管部门下沉企业，解决难题，发挥企业市场主体作用；三是明确发展目标定位，对标“四平市产业布局行动纲要”，全力保障优势行业企业稳定生产；四是全力挖掘工业增量，加强对172户规上企业特别是50户重点企业的跟踪调度，协调湖南中烟、百威英博、君乐宝等域外企业增加产能指标，推动重点企业入规入统；五是推动项目投产达效，加快康达农机二期、艾斯克智能装备研发中心等项目建设，促进谋划项目尽快落地，全面摸排停产企业情况，重点推动旭晨胶带、九州光电、中联重机等11户企业启动生产。 | 79
2 | 要大力推进双辽昊华、天威电化项目。 | 市工信局 | 王有利 | 双辽昊华20万吨/年离子膜烧碱装置整体搬迁项目：目前该项目土建工程已全部完工，地下管网铺设已基本完成，大部分设备已安装到位，正在进行设备调试前的各项准备。正在等待吉林银行省行批复贷款手续，贷款总计6500万元，待资金下达后3个月内可进行试生产。 天威电化年产30万吨电石移地技术改造项目：为解决2.5亿元资金缺口，主要采取两项措施，一是加快推动四平建新漆业有限公司资产变现，二是利用双辽厂区土地、变电所等设施抵押贷款。目前，国药药材有限公司正在与长春兴业银行进行沟通，争取贷款等事宜；企业正在积极与吉林银行进行深入对接洽谈，拟用现有25.5万平方米土地、6.6万平方米的房产和4亿元的设备进行抵押贷款，共计可贷款2.5亿元，若该贷款问题解决，项目可马上进行复工建设。 | 79
3 | 要全力推进工业企业入规，每月调度入规情况及存在困难。 | 市工信局 | 王有利 | 截至目前，已经确定了50户重点培育企业。其中，梨树县华统食品有限公司已在3月份完成入规，四平市力宏医药有限公司已在6月份完成入规。当前主要存在问题为新建项目企业少，中小企业成长较慢，培育后备企业数量不足。 | 79
4 | 要把市场主体分行业、分地区派到部门和地方，部门和地方要提出并落实帮扶办法。 | 市工信局 | 王有利 | 一是加强政策宣传，引导企业积极利用各项支持政策，解决企业困难；二是推动企业复工复产，指导企业在做好疫情防控的前提下，努力实现生产正常运转；三是促进企业释放产能，深入开展“千人助千企”活动，推动企业改造升级；四是抓好困难企业脱困发展，制定“一企一策一专班”帮扶方案，采取有效措施重点破解资金、用工、市场等制约企业发展的瓶颈问题；五是推动“双停”企业启动生产，确定11户停产企业作为重点启动对象；六是努力解决企业融资困难，定期向金融机构推荐企业及融资需求，积极开展银企对接活动；七是支持企业开拓市场，积极参加各类产需衔接活动、国内外产品展销活动；八是提升企业孵化能力，发挥创业孵化基地作用，积极争取省里对创业孵化基地的资金支持，九是支持防疫物资生产企业尽早投产达产，形成产能优势，及早产生经济效益；十是加强企业人才培训，积极组织企业参加省里组织的各类培训活动，提升企业经营管理水平。 | 79
5 | 制订出银企对接机制方案，有总有分建立企业和项目对接库单，将银行对接服务情况跟踪登记，确保所有市场主体都能享受到对接支持。 | 市金融办 人民银行 银保监分局 市工信局 市商务局 市农业农村局 市发改委 | 陈 强 | 已制定《关于建立全面提升融资服务质效推进机制的工作方案》，并下发《关于扎实做好银企对接工作的通知》。截止7月30日，达成融资协议共320户，发放贷款金额8.54亿元，其他市场主体正在与银行深入对接中。截止6月末，金融机构共为我市实体经济提供贷款204.8亿元。 | 79