## Sheet2
胡斌市长交办月调度事项进展情况一览表
序号 | 交办事项 | 责任主体 | 分管领导 | 落实进展情况
1 | 要制定对策措施，提升规上企业产值。 | 市工信局 | 王有利 刘 琦 | 1—8月份，全市规上工业增加值同比持平，增幅与1—7月份相同。9月27日，我市将召开全市9月份工业经济运行调度会，分析工业运行存在的问题，对下步工作进行部署，努力推动工业总产值转正。
2 | 要大力推进双辽昊华、天威电化项目。 | 市工信局 | 王有利 刘 琦 | 双辽昊华20万吨/年离子膜烧碱装置整体搬迁项目：6500万元贷款已全部发放到位，企业正加快进行工艺管路安装、单机调试等工作，预计11月上旬可进行试生产。目前制约项目试生产的主要问题是生产用蒸汽问题，建议双辽市政府尽快采取“一事一议”进行破解，推动双辽昊华项目按期进行试生产。 天威电化年产30万吨电石移地技术改造项目：该项目总投资9.7亿元，尚有资金缺口2.5亿元,现已解决企业电价问题。通过积极协调，拟定了三种措施解决企业资金问题：一是四平建新漆业有限公司与国药药材有限公司合作建设康养产业园项目，若项目合作成功，将能置换出资金1亿元左右；二是用现有25.5万平方米土地、6.6万平方米的房产和4亿元的设备进行抵押贷款，目前正与吉林银行进行深入对接洽谈，拟贷款2.5亿元；三是积极破解鼎邦公司股权事宜，现已将股权转为债权的报告提交省政府，正在等待省里反馈。
3 | 要全力推进工业企业入规，每月调度入规情况及存在困难。 | 市工信局 | 王有利 刘 琦 | 目前，已有梨树华统食品有限公司、四平市力宏医药有限公司2户企业实现入规，白象方便面股份有限公司吉林分公司正在研究成立子公司，争取实现月度入规，正在指导和协助符合条件的企业尽快完善相关申报手续，全力推进吉林省宝利科贸有限公司、吉林省盛煊玻璃制品有限公司、吉林省利霖再生资源有限公司等企业实现年度入规。目前，入规过程中主要存在新开工项目少、后备力量不足、企业入规意愿不强等问题。
4 | 要把市场主体分行业、分地区派到部门和地方，部门和地方要提出并落实帮扶办法。 | 市工信局 | 王有利 刘 琦 | 一是加强政策宣传，引导企业积极利用各项支持政策，解决企业困难；二是大力开展工业攻坚活动，深入开展“千人助千企”活动，切实加强对企业的服务工作；三是抓好困难企业脱困发展，“一企一策一专班”制定帮扶方案，推动企业尽快恢复正常生产经营；四是推动“双停”企业启动生产，通过嫁接改造、出售出租、合资合作等多种方式，推动停产企业启动生产，五是努力解决企业融资困难，定期向金融机构推荐企业及融资需求，积极开展银企对接活动；六是支持企业开拓市场，积极参加各类产需衔接活动、展销活动，为企业争取展销方面的专项资金支持；七是提升企业孵化能力，发挥创业孵化基地作用，为各类人员创业提供支持；八是加强企业人才培训，组织企业参加“企业微课线上系列培训”“企业应对策略云端公益大讲堂”“专精特新”等培训活动。
5 | 制订出银企对接机制方案，有总有分建立企业和项目对接库单，将银行对接服务情况跟踪登记，确保所有市场主体都能享受到对接支持。 | 市金融办 人民银行 银保监分局 | 陈 强 | 市金融办已制定《关于扎实做好银企对接工作的通知》（四金办字〔2020〕21号）对接方案，市直有关部门做好各自分管工作，动态了解企业融资信息，提出落实帮扶的具体办法。截止8月末四平地区所有市场主体已享受到金融信贷支持服务。共收集全市融资需求市场主体10347户，融资需求额度141.89亿元，达成融资协议共717户，达成融资协议金额26.16亿元，发放贷款879笔，发放贷款金额22.06亿元。
6 | 要加快推进全市河流险工险段的整改工作。 | 市水利局 梨树县政府 双辽市政府 | 曹 武 | 目前省水利厅已经对东辽河双辽市王奔段初步设计进行了批复（含老齐涡子险工永久性治理），待资金下达后进行综合治理，达到30年一遇防洪标准。梨树县东辽河孤家子段目前已编制可研报告，正在争取资金进行治理，达到30年一遇防洪标准。梨树县赵兽医屯险工目前可研报告已编制完成，待省发改委批复后，争取资金进行堤防护岸治理。