## Sheet1
胡斌市长交办事项落实进展情况一览表
序号 | 交办事项 | 责任主体 | 分管领导 | 落实进展情况 | 备注
1 | 两区1-8月经济指标不太理想，尤其是铁东各项指标全部垫底，两区要立即警醒动作。 | 铁东区政府 铁西区政府 | 陈 强 | 铁东区：一是通过主要领导包保及与市政府紧密联系，重点推动天成玉米、佳乐宝食品9月末实现两条线生产，全力弥补并收窄前八个月产值。二是利用好医药相关产业和专用汽车及零部件产业向好趋势，精细化学品、吉春制药等医药行业已实现产值增加1.8亿元，世宝机械借助今年新增与吉利顶尖车型合作生产契机订单大幅增多，产值有望增加1亿元。三是针对重点企业实施“一企一策一专班”，扩大企业产能、加大产量，金士百、立白、纳爱斯、君乐宝等企业下半年将实现满负荷生产，力争全年产值持平，湖南中烟四平卷烟初步实现1.5万大箱二等高附加值香烟生产替代原有三等低附加值香烟生产，年底有望实现1亿产值增长。 铁西区：一是提升地区生产总值，提升生猪、家禽出栏数及蛋奶、果蔬等产量，推动一产增幅达到2.5%；重点支持金钢钢铁满负荷生产，宏宝莱饮品、巨元换热器、康达农机产值较大回升，确保规上工业总产值、增加值增速均保持5%以上；充分挖掘规上建筑业企业存量，增速保持在20%；抓消费、抓入统、抓线下、抓包保，确保三产增速提升到-3%以内。二是提升固定资产投资，加快推进阳光新城农贸市场、宝泰购物广场二期建设项目等3个开工在建项目入库入统；做好九州一品、华生热力输电线路等计划开工项目领办服务工作；三是提升社会消费品零售总额，快餐等经营稳定、增幅较大的企业，替换限下企业样本，快速拉升限下增幅；继续推进“夜经济”，组织宝泰、仁兴等商贸企业开展促销活动，鼓励生鲜超市上门配送，引导消费群体回归；与在库企业加强沟通，指导科学入统，做到颗粒归仓。 | 推进中
2 | 一汽委改基地是铁东区的大项目，专项债运用和推动企业入驻达产方面有进展，但还很不够，必须用力准实严，求真切效果。 | 铁东区政府 | 王有利 刘 琦 | 已完成农用地转用手续及测绘工作，表土剥离和厂地平整正在推进，下一步进行土地招拍挂、修详规设计等工作，办理临时用电手续。由黑龙江宝隆投资0.3亿元的年产两千台专用车建设项目已试运营，现已投资1000余万元；辽宁天信专用车有限公司投资的专用车特种设备建设项目已注册新公司，现正在编制项目可研，拟于近期入驻；专用车零部件结算中心已建设完成，已有六个品牌入驻。现正与吉林银海汽车有限公司、河北宏泰专用车有限公司等企业洽谈专用车项目入驻事宜。 | 推进中
3 | 铁西区项目建设工作要统筹好重大基础设施、产业项目和民生工程，把1号项目抓起来。 | 铁西区政府 | 陈 强 | 强化项目谋划推进：一是围绕重大基础设施，积极推进红开区工业集中区基础设施建设项目、君汇铁路专用线建设项目、环路加油加气站项目、热源厂60千伏输电线路项目、污泥综合利用项目、港华燃气综合服务站建设项目、中科能源异地搬迁建设项目；二是围绕产业项目，积极推进年产1000台板式换热器生产项目、中国黑土地保护农机产业创新示范基地项目、金刚钢铁技术改造项目、青岛福启源年产90万立方米热固复合聚苯板等项目；三是围绕民生工程，积极推进四平市肿瘤医院建设项目、爱尔眼科项目、吉林师范大学博达学院新校区建设项目、吴中九年一贯制学校项目。 重点抓好1号项目：一是LNG仓储物流项目（产业类），总投资12亿元，项目分三期建设，多次开展实地考察及洽谈对接，现就政策及选址问题等待进一步磋商；二是北方农机产业创新示范基地孵化区建设项目（政府主导型），总投资8.17亿元，目前1期厂房正在建设，预计年底前投入使用，二期已开展前期设计，计划年内开工建设。 | 推进中
4 | 要高度重视制造业、食品加工业下降，重点企业下降，60%以上的规上工业企业下降，规上的小企业数量下降等问题，必须要有新思路、新办法，针对性、系统性动作，用一段时间彻底扭转。 | 市工信局 | 王有利 刘 琦 | 一是大力开展“工业攻坚”活动，对全部规上工业企业实行领导包保，帮助企业解决实际问题，为企业发展创造条件。 二是推动域外企业释放产能，协调湖南中烟、百威英博、君乐宝、广州立白、浙江纳爱斯、欧维姆等域外企业总部，增加四平厂的产量指标。 三是推动基数负担的剔除，一正销售公司3.6亿元基数于9月份剔除，推动累计产值增速提高1个百分点以上。 四是做好企业培育工作，推动小微企业及时入规，制定对新入规企业的奖励政策，激发企业入规的积极性。 五是大力推动换热器、专用车等特色产业发展，已出台《四平市换热器产业扶持政策》《一汽解放四平专用汽车委托改装合作基地扶持政策（暂行）》，推动两个特色产业发展壮大，更好发挥对全市工业经济发展的拉动作用。 六是强化政策激励作用，已起草《工业攻坚奖励方案》，激发企业生产热情，努力为全市工业经济增长做出贡献。 | 推进中
5 | 要高度重视城镇新增就业问题。 | 市人社局 | 陈 强 | 9月份，我市城镇新增就业完成2.11万人，完成全年工作任务的132%，完成比例全省排名第五；农村劳动力转移就业35017人，完成全年工作任务的121%，完成比例全省排名第一。据市人社局分析，造成我市城镇新增就业完成比例排名靠后的主要原因为省政府下达我市1.6万人的任务指标基数较大，而我市就业信息投入应用时间较短，系统尚不稳定，部分实名制名单未在系统中体现。 主要措施：一是对各地工作进度进行督导，9月10日，召开“全市重点工作进展情况调度会”，要求各地在开展基础数据普查时，要以灵活就业群体为重点，对企业、个体工商户未签订劳动合同的从业人员进行调查，调查项目要按就业信息系统基础数据库要求开展，普查结果才能导入就业信息系统；二是不断完善就业信息系统，积极和省就业信息系统技术开发部门联系，反映我市就业信息系统存在的问题，力争用最短的时间使就业信息系统得到完善。 | 推进中
6 | 要抓紧针对第三巡视组发现问题研提整改方案，抓紧拿一份实事求是、思想对路的物流业发展规划，对东北农产品交易集散市场建设下步工作排出计划，主动对接农业部、商务部和相关协会、企业，年内须实质突破。 | 市商务局 | 陈 强 | 市商务局已制定整改方案，明确具体整改措施、责任领导和完成时限，确保年底前完成整改。东北农产品交易集散市场建设项目一期工程已建成并投入使用，我市依托北方万邦农业发展有限公司积极申报国家级骨干冷链物流基地，但未列入国家发展改革委《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》公布的17个国家骨干冷链物流基地建设名单。待明年申报文件下发后，继续组织开展申报工作。 | 推进中
7 | 我市与正威集团的项目是史上四平最大的投资项目，要以破常规效率跟进，确保年底前用地、立项等工作走完程序，明年四月要动工。同时积极与正威研究，提前注册公司，先把商贸干起来，对今年的经济也要有拉动。 | 市商务局 市工信局 | 陈 强 王有利 刘 琦 | 目前双方正在就合作协议的相关细节，以及正威集团建设实施的再生金属项目、粗铜加工项目、精密铜线项目、汽车线束项目等内容进行磋商，按照正威集团项目用地需求，滚动式推进项目用地拆迁事宜，满足项目用地1000亩及配套商用地500亩的需求，确保正威集团项目按照时间节点开工建设。 | 推进中
8 | 要对我市堤防工程全面排查一遍，全面消除隐患，杜绝类似情况在我市发生。 | 市水利局 | 曹 武 | 经排查，共发现隐患3处，分别为伊通河马鞍镇前进村杜家炉屯回水堤水毁约20米；伊通河马鞍镇幸福村大郭屯回水堤水毁约12米；伊通河马鞍镇铁炉村魏家洼子屯回水堤水毁约28米。以上3处伊通县正在积极申请维养经费，预计于明年6月底整改完毕。 | 推进中
9 | 市政园林绿化工作是一项细致工程，要研究改革体制机制创新，保障长常效果。 | 市住建局 | 郑一明 | 目前我市市政园林绿化养护管理存在的问题有：管理力度不够、责任划分不清、经费投入不足、养护标准不清晰等。 主要措施：一是强化后期养护力度，转变重“建”轻“养”的管理现状，制定详细的养护管理工作机制，实施树木建档立卡，推行网格监管制度，完善建管交接机制；二是重新调整责任区段划分，逐步将紫气大路东段、开运街、植物园路、高铁紫昕广场等原属两区管理的重点绿化地段纳入市管范围，目前调整方案已完成，正会同两区进行实地踏查；三是加大养护经费投入，明确养护经费落实，适当增加养护经费投入，分段制定养护等级；四是确定养护标准及监管程序，严格养护作业标准，加强爱绿护绿宣传，严厉打击毁绿违法行为，确保绿化成果得到有效巩固。 | 推进中
10 | 针对老旧小区改造工作，要借鉴好域外好做法，贯彻好俊海省长指示，总结好自身经验，及时上报省政府，并在全省推广。 | 市住建局 | 郑一明 | 铁东区2019年改造24个小区已完成工程总量的90%以上，铁西区2019年改造44个小区已完成工程总量的90%以上，预计10月末完成全部改造内容。铁东区2020年计划改造14个小区，铁西区2020年计划改造19个小区，目前已全部进场施工。 主要措施：一是找准改造路径，做好科学谋划,依据“5分钟生活圈”规划理念和“一区一案”的设计思路，为社区居民解读改造内容、标准、程序、政策等内容；二是找准群众需求，做好样板示范，在两区各选取1个老旧小区作为试点，将最破旧的单元楼道打造为改造样板；三是找准筹资渠道，做好资金保障，多渠道筹措资金，全市统一制定并实施《主材询价制度》、《中央补助资金使用拨付制度》、《联审联批制度》对资金使用情况进行规范；四是找准工作方法，做好查漏补缺，坚持“1384”工作法，制定一套全市改造总体方案，推行施工现场“三公开”，确定8个必改项目，建立四项机制；五是找准建管结合，做好长效治理，坚持把改造城区和拆违相结合，把老旧小区改造工程作为党建服务民生的工程来做，改造与整治相结合、建设与管理相结合，巩固“兼合式党支部”和“红色物业”成熟经验。 10月末，我市2019年计划改造的68个小区将全部改造完成，将结合改造工作实际，总结经验做法，把我市可推广的、可复制的特色做法向省政府报送，形成“四平样板”。 | 推进中